## Planilha Orçamentária
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado |  |  |  | DATA BASE: | 2019-02-01
LOCAL: |  | Lagoa da Canoa - AL | BDI | 28.68% | Com Desoneração |  | SINAPI | ORSE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 610.1213
1.1 | S00006 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | ORSE | m3 | 16.31 | 20.64 | 26.5596 | 433.1863
1.2 | S03240 | Demolição de piso de alta resistência | ORSE | m2 | 10 | 13.75 | 17.6935 | 176.935
2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 17402.9292
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 4.65 | 49.52 | 63.7223 | 296.3089
2.2 | 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SINAPI | M3 | 3.88 | 528.8 | 680.4598 | 2640.1842
2.3 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | SINAPI | M3 | 7.68 | 1332.04 | 1714.0691 | 13164.0505
2.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SINAPI | M | 48.8 | 20.74 | 26.6882 | 1302.3857
3 | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 7095.7987
3.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | SINAPI | M3 | 0.45 | 1332.04 | 1714.0691 | 771.3311
3.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SINAPI | M | 48.8 | 20.74 | 26.6882 | 1302.3857
3.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 51.4 | 46 | 59.1928 | 3042.5099
3.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 34.4 | 44.72 | 57.5457 | 1979.5719
4 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 12597.1492
4.1 | S00151 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | ORSE | m2 | 301.68 | 32.45 | 41.7567 | 12597.1492
5 | COBERTURA | [6 empty] | 20468.4791
5.1 | S00199 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | ORSE | m2 | 152.87 | 28.98 | 37.2915 | 5700.7461
5.2 | S00234 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | ORSE | m2 | 152.87 | 25.14 | 32.3502 | 4945.3677
5.3 | S00304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | ORSE | m | 51.86 | 24.46 | 31.4751 | 1632.3001
5.4 | S09965 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) | ORSE | m | 80.77 | 78.8 | 101.3998 | 8190.0651
6 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 35856.7469
6.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 603.36 | 5.7 | 7.3348 | 4425.5008
6.2 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 603.68 | 26.27 | 33.8042 | 20406.9412
6.3 | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 213.54 | 40.12 | 51.6264 | 11024.3049
7 | PISOS | [6 empty] | 77578.8479
7.1 | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 61 | 32.72 | 42.1041 | 2568.3499
7.2 | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 202.65 | 81.12 | 104.3852 | 21153.664
7.3 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | SINAPI | M2 | 404.81 | 103.39 | 133.0423 | 53856.834
8 | ESQUADRIAS E ABERTURAS | [6 empty] | 45711.5937
8.1 | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 2.4 | 287.65 | 370.148 | 888.3552
8.2 | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 1.5 | 287.65 | 370.148 | 555.222
8.3 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | UN | 18 | 49.28 | 63.4135 | 1141.4431
8.4 | S03539 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 2 | 821.77 | 1057.4536 | 2114.9073
8.5 | S03540 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 5 | 936.08 | 1204.5477 | 6022.7387
8.6 | S03541 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 11 | 1047.46 | 1347.8715 | 14826.5868
8.7 | S03625 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | ORSE | un | 4 | 601.18 | 773.5984 | 3094.3937
8.8 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SINAPI | UN | 1 | 1800.76 | 2317.218 | 2317.218
8.9 | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | SINAPI | M2 | 5.28 | 474.64 | 610.7668 | 3224.8485
8.10 | 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 24 | 161.96 | 208.4101 | 5001.8431
8.11 | 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 6 | 188.4 | 242.4331 | 1454.5987
8.12 | COMP-967542 | PORTA DE VIDRO 0,80X2,10M 01 FOLHA | PROPRIA | UND | 1 | 1741.12 | 2240.4732 | 2240.4732
8.13 | COMP-951878 | PORTA DE VIDRO 1,60X2,10M 02 FOLHAS | PROPRIA | UND | 1 | 2198.45 | 2828.9655 | 2828.9655
9 | PINTURA | [6 empty] | 33394.9556
9.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 723.37 | 9.79 | 12.5978 | 9112.8503
9.2 | S02279 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | ORSE | m2 | 1295.07 | 10.19 | 13.1125 | 16981.595
9.3 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 33.7 | 16.94 | 21.7984 | 734.6058
9.4 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | SINAPI | M2 | 6.07 | 28.74 | 36.9826 | 224.4846
9.5 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 571.7 | 8.62 | 11.0922 | 6341.4199
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 25097.3998
10.1 | S00642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | ORSE | un | 15 | 189.66 | 244.0545 | 3660.8173
10.2 | S12231 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 1 | 911.61 | 1173.0597 | 1173.0597
10.3 | S03981 | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | ORSE | Un | 1 | 1480 | 1904.464 | 1904.464
10.4 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 13.39 | 17.2303 | 17.2303
10.5 | 73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 26 | 62.24 | 80.0904 | 2082.3512
10.6 | S03278 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | ORSE | pt | 21 | 130.12 | 167.4384 | 3516.2067
10.7 | S09379 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | ORSE | un | 3 | 28.39 | 36.5323 | 109.5968
10.8 | S03293 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | ORSE | pt | 13 | 246.88 | 317.6852 | 4129.9074
10.9 | S03298 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 45 | 140.42 | 180.6925 | 8131.1605
10.10 | S97606S | Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada de 15 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | ORSE | un | 6 | 48.26 | 62.101 | 372.6058
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 39433.5751
11.1 | S01353 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | ORSE | un | 12 | 123.87 | 159.3959 | 1912.751
11.2 | S01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | un | 12 | 44.95 | 57.8417 | 694.0999
11.3 | S01678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | ORSE | un | 2 | 62.24 | 80.0904 | 160.1809
11.4 | S01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE | pt | 9 | 65.51 | 84.2983 | 758.6844
11.5 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 9 | 7.23 | 9.3036 | 83.7321
11.6 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 19.77 | 25.44 | 25.44
11.7 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 9 | 42.82 | 55.1008 | 495.907
11.8 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 1 | 14.93 | 19.2119 | 19.2119
11.9 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 69.91 | 89.9602 | 89.9602
11.10 | S04708 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | ORSE | un | 9 | 250.91 | 322.871 | 2905.8389
11.11 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 1 | 354.08 | 455.6301 | 455.6301
11.12 | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 6.59 | 274.73 | 353.5226 | 2329.7137
11.13 | S02020 | Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares | ORSE | un | 2 | 412.46 | 530.7535 | 1061.5071
11.14 | S04429 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | ORSE | un | 1 | 107.04 | 137.7391 | 137.7391
11.15 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 2 | 453.34 | 583.3579 | 1166.7158
11.16 | 00036521 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 2 | 110.87 | 142.6675 | 285.335
11.17 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 7 | 235.77 | 303.3888 | 2123.7219
11.18 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 1 | 33.09 | 42.5802 | 42.5802
11.19 | S01717 | Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m | ORSE | un | 1 | 10815.18 | 13916.9736 | 13916.9736
11.20 | S01732 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 0,80 m | ORSE | un | 1 | 1247.94 | 1605.8492 | 1605.8492
11.21 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 69.91 | 89.9602 | 629.7213
11.22 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 12 | 184.29 | 237.1444 | 2845.7325
11.23 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | ORSE | un | 1 | 438.72 | 564.5449 | 564.5449
11.24 | S04280 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | ORSE | un | 7 | 29.93 | 38.5139 | 269.5975
11.25 | S04807 | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | ORSE | un | 9 | 418.99 | 539.1563 | 4852.407
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3466.7961
12.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 497.13 | 1.63 | 2.0975 | 1042.7222
12.2 | S08492 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | ORSE | un | 8 | 155.97 | 200.7022 | 1605.6176
12.3 | S01447 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros | ORSE | un | 2 | 318.02 | 409.2281 | 818.4563
VALOR ORÇAMENTO: | [7 empty] | 318714.3925

## Memória de Cálculo
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Peso (kg) | Quantidade | Descontos | Adicionais | Unidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida
| Refeitório | 9.15 |  | 0.15 | 2.6 |  | 3.5685
|  | 3.61 |  | 0.15 | 2.6 |  | 1.4079
|  | 8.51 |  | 0.15 | 2.6 |  | 3.3189
|  | 2.04 |  | 0.15 | 2.6 |  | 0.7956
| Sala para AEE 01 | 6 |  | 0.15 | 2.6 |  | 2.34
| Biblioteca | 2.74 |  | 0.15 | 2.6 |  | 1.0686
| Sala para AEE 02 | 0.96 |  | 0.15 | 2.6 |  | 0.3744
| Circulação | 8.82 |  | 0.15 | 2.6 |  | 3.4398
| PNE Mac./Fem. | 2.14 |  | 0.15 | 2.6 |  | 0.8346
| Recepção/Espera | 8.18 |  | 0.15 | 2.6 |  | 3.1902
| TOTAL | [5 empty] | 16.3137 |  |  |  |  | m2
1.2 | Demolição de piso de alta resistência
| DML |  |  |  |  | 2.3
| WC Funcionário |  |  |  |  | 2
| PNE Mac./Fem. |  |  |  |  | 5.7
| TOTAL |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | m2
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
| Perímetro da parte nova | 38.79 | 0.4 |  | 0.3 | 4.6548
| TOTAL |  |  |  |  | 4.6548 | [5 empty] | m2
2.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
| Perímetro da parte nova | 38.79 | 0.5 |  | 0.2 | 3.879
| TOTAL |  |  |  |  | 3.879 | [5 empty] | m2
2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
| Sapatas |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 12
| TOTAL |  |  |  |  | 7.68 | [5 empty] | m2
2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
| Perímetro da parte nova | 48.8
| TOTAL |  |  |  |  | 48.8 | [5 empty] | m2
3 | SUPRAESTRUTURA
3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
| Pilares |  | 0.25 | 0.15 |  |  |  |  | 12
| TOTAL |  |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | m2
3.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
| Perímetro da parte nova | 38.8
| TOTAL |  |  |  |  | 38.8 | [5 empty] | m2
3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
51.4
| TOTAL |  |  |  |  | 51.4 | [5 empty] | m2
3.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
34.4
| TOTAL |  |  |  |  | 34.4 | [5 empty] | m2
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm
| Cozinha | 17.59 |  |  | 2.6 | 45.734
| WC. Feminino | 22.6 |  |  | 2.6 | 58.76
| WC. Masculino | 14.9 |  |  | 2.6 | 38.74
| Sala para AEE 03 | 21 |  |  | 2.6 | 54.6
| Refeitório | 2.7 |  |  | 2.6 | 7.02
| Circulação | 8.68 |  |  | 2.6 | 22.568
| Sala para AEE 01 | 6 |  |  | 2.6 | 15.6
| Sala de atendimento | 9.83 |  |  | 2.6 | 25.558
| D.M.L | 6.3 |  |  | 2.6 | 16.38
| WC. Funcionário | 3.35 |  |  | 2.6 | 8.71
| PNE Mac./Fem. | 3.08 |  |  | 2.6 | 8.008
| TOTAL |  |  |  |  | 301.678 | [5 empty] | m2
5 | COBERTURA
5.1 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
| Parte nova |  |  |  |  | 152.87
| TOTAL |  |  |  |  | 152.87 | [5 empty] | m2
5.2 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm
| idem ao item 5.1 |  |  |  |  | 152.87
| TOTAL |  |  |  |  | 152.87 | [5 empty] | m2
5.3 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm
51.86
| TOTAL |  |  |  |  | 51.86 | [5 empty] | m2
5.4 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)
80.77
| TOTAL |  |  |  |  | 80.77 | [5 empty] | m2
6 | REVESTIMENTO
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| Área da alvenaria x2 |  |  |  |  | 603.356
6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014
| Área da alvenaria x2 |  |  |  |  | 603.356
6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
| Cozinha | 17.59 |  |  | 2.6 | 45.734
| WC. Feminino | 22.6 |  |  | 2.6 | 58.76
| WC. Masculino | 14.9 |  |  | 2.6 | 38.74
| PNE Mac./Fem. | 13.64 |  |  | 2.6 | 35.464
| WC. Funcionário | 6.4 |  |  | 2.6 | 16.64
| DML | 7 |  |  | 2.6 | 18.2
| TOTAL |  |  |  |  | 213.538 | [5 empty] | m2
7 | PISOS
7.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
| Cozinha | 5.45 | 3.05 |  |  | 16.6225
|  | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.75
| WC. Feminino | 3.8 | 3.15 |  |  | 11.97
|  | 2.62 | 1.65 |  |  | 4.323
| WC. Masculino | 3.8 | 3.15 |  |  | 11.97
|  | 2.62 | 1.65 |  |  | 4.323
| DML | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.76
| WC. Funcionário | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
| PNE Masc./Fem. | 2 | 2.94 |  |  | 5.88
| TOTAL |  |  |  |  | 60.9985 | [5 empty] | m2
7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
| Cozinha | 5.45 | 3.05 |  |  | 16.6225
|  | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.75
| WC. Feminino | 3.8 | 3.15 |  |  | 11.97
|  | 1.65 | 2.61 |  |  | 4.3065
| WC. Masculino | 3.8 | 3.15 |  |  | 11.97
|  | 1.65 | 2.61 |  |  | 4.3065
| Sala para AEE 03 | 6 | 7.5 |  |  | 45
| Refeitório | 9.61 | 9.15 |  |  | 87.9315
|  | 2.97 | 3 |  |  | 8.91
| D.M.L | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.76
| WC. Funcionário | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
| PNE Masculino | 2 | 1.43 |  |  | 2.86
| PNE Feminino | 2 | 1.43 |  |  | 2.86
| TOTAL |  |  |  |  | 202.647 | [5 empty] | m2
7.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
| Sala para AEE 03 | 7.5 | 6 |  |  | 45
| Sala para AEE 02 | 7.54 | 6 |  |  | 45.24
| Recepção/Espera | 3.57 | 6 |  |  | 21.42
| Secretaria | 3.1 | 3.35 |  |  | 10.385
| Diretoria | 3.1 | 2.5 |  |  | 7.75
| Sala Professores | 7.5 | 4.91 |  |  | 36.825
| Sala multiuso | 3.6 | 6 |  |  | 21.6
| Sala atendimento | 3.75 | 4.35 |  |  | 16.3125
| Biblioteca | 3.6 | 6 |  |  | 21.6
| Sala para AEE 01 | 7 | 6 |  |  | 42
| Refeitório | 9.61 | 9.15 |  |  | 87.9315
|  | 2.97 | 3 |  |  | 8.91
| Circulação | 13.28 | 3 |  |  | 39.84
| TOTAL |  |  |  |  | 404.814 | [5 empty] | m2
9 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Sala para AEE 03 | 21 |  |  | 2.6 | 54.6
| Sala para AEE 02 | 27.08 |  |  | 2.6 | 70.408
| Recepção/Espera | 19.14 |  |  | 2.6 | 49.764
| Secretaria | 12.9 |  |  | 2.6 | 33.54
| Diretoria | 11.2 |  |  | 2.6 | 29.12
| Sala Professores | 24.3 |  |  | 2.6 | 63.18
| Circulação | 8.68 |  |  | 2.6 | 22.568
| Sala multiuso | 12.92 |  |  | 2.6 | 33.592
| Sala atendimento | 16.2 |  |  | 2.6 | 42.12
| Biblioteca | 19.2 |  |  | 2.6 | 49.92
| Sala para AEE 01 | 26 |  |  | 2.6 | 67.6
| Refeitório | 43.31 |  |  | 2.6 | 112.606
| TOTAL |  |  |  |  | 629.018 | [5 empty] | und
9.2 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03
| Paredes |  |  |  |  | 629.02
| Teto |  |  |  |  | 497.13
| TOTAL |  |  |  |  | 1126.15 | [5 empty] | und
9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Área total do projeto |  |  |  |  | 497.13
| TOTAL |  |  |  |  | 497.13 | [5 empty] | und
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
TETO
| DML | [7 empty] | 1
| PNE Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| Recepção/Espera | [7 empty] | 1
| WC Funcionário | [7 empty] | 1
| Entrada | [7 empty] | 2
| Diretoria | [7 empty] | 1
| Secretária | [7 empty] | 1
PAREDE
| Fachada | [7 empty] | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | und
10.5 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO
| Sala para AEE 03 | [7 empty] | 4
| Sala para AEE 02 | [7 empty] | 4
| Sala para AEE 01 | [7 empty] | 2
| WC Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| Cozinha | [7 empty] | 1
| Refeitório | [7 empty] | 4
| Sala multiuso | [7 empty] | 1
| Biblioteca | [7 empty] | 2
| Sala de atendimento | [7 empty] | 1
| Circulação | [7 empty] | 2
| Sala professores | [7 empty] | 2
| Recepção/Espera | [7 empty] | 1
| TOTAL |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | pt
10.6 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"
| Sala para AEE 03 | [7 empty] | 1
| Sala para AEE 02 | [7 empty] | 1
| Sala para AEE 01 | [7 empty] | 1
| WC Masc./Fem. | [7 empty] | 4
| Cozinha | [7 empty] | 1
| Refeitório | [7 empty] | 2
| DML | [7 empty] | 1
| WC Funcionário | [7 empty] | 1
| PNE Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| Sala de atendimento | [7 empty] | 1
| Sala de multiuso | [7 empty] | 1
| Biblioteca | [7 empty] | 1
| Recepção/Espera | [7 empty] | 2
| Secretaria | [7 empty] | 1
| Diretoria | [7 empty] | 1
| TOTAL |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | pt
10.8 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento
| Sala para AEE 03 | [7 empty] | 2
| Sala para AEE 02 | [7 empty] | 2
| Sala para AEE 01 | [7 empty] | 2
| Sala de atendimento | [7 empty] | 1
| Biblioteca | [7 empty] | 1
| Sala de multiuso | [7 empty] | 1
| Secretária | [7 empty] | 1
| Diretoria | [7 empty] | 1
| Sala de professores | [7 empty] | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | und
10.9 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
| Sala para AEE 03 | [7 empty] | 3
| Sala para AEE 02 | [7 empty] | 3
| Sala para AEE 01 | [7 empty] | 3
| Biblioteca | [7 empty] | 5
| Cozinha | [7 empty] | 5
| Refeitório | [7 empty] | 4
| Sala de atendimento | [7 empty] | 2
| Sala de multiuso | [7 empty] | 4
| Recepção/Espera | [7 empty] | 4
| Diretoria | [7 empty] | 3
| Secretária | [7 empty] | 3
| Sala dos professores | [7 empty] | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | und
10.10 | Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada de 15 w - fornecimento e instalação. af_11/2017
6
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | und
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"
| WC Masc./Fem. | [7 empty] | 6
| Cozinha | [7 empty] | 2
| DML | [7 empty] | 1
| WC Funcionário | [7 empty] | 1
| PNE Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | und
11.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)
| WC Masculino | [7 empty] | 5
| WC Feminino | [7 empty] | 3
| DML | [7 empty] | 1
| WC Funcionário | [7 empty] | 1
| PNE Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | und
11.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)
| WC Masculino | [7 empty] | 3
| WC Feminino | [7 empty] | 3
| WC Funcionário | [7 empty] | 1
| PNE Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | und
11.12 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
| WC Funcionário | 0.8 | 0.4 |  |  | 0.32
| WC Masculino | 2.3 | 0.5 |  |  | 1.15
| WC Feminino | 2.3 | 0.5 |  |  | 1.15
| Cozinha | 2.35 | 0.6 |  |  | 1.41
|  | 1.5 | 0.6 |  |  | 0.9
| Recepção | 2.07 | 0.4 |  |  | 0.828
|  | 2.09 | 0.4 |  |  | 0.836
| TOTAL |  |  |  |  | 6.594 | [5 empty] | und
11.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
| WC Masculino | [7 empty] | 1
| DML | [7 empty] | 1
| WC Funcionário | [7 empty] | 1
| WC Feminino | [7 empty] | 1
| Cozinha | [7 empty] | 1
| PNE Masc./Fem. | [7 empty] | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | und

## Composições
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
COMP-967542 - PORTA DE VIDRO 0,80X2,10M 01 FOLHA (UND)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-604170 | Vidraceiro com encargos complementares | PROPRIA | H | 1 | 15.24 | 15.24
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-540215 | Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado, umafolha composta: dobradica superior (101) e inferior (103),trinco (502), fechadura (520),contra fechadura (531),com capuchinho | PROPRIA | CJ | 1 | 312.75 | 312.75
INS-986621 | Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao | PROPRIA | M² | 1.68 | 278.57 | 468
INS-778162 | Mola hidraulica de piso p/ vidro temperado 10mm | PROPRIA | UND | 1 | 933.28 | 933.28
INS-174054 | Puxador concha de embutir, em latao cromado, para porta / janela de correr, liso, sem furo para chave, com furos para fixar parafusos, *30 x 90* mm (largura x altura) | PROPRIA | UND | 1 | 11.85 | 11.85
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1725.88
|  |  |  | VALOR: |  | 1741.12
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1741.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR BDI: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1741.12
COMP-951878 - PORTA DE VIDRO 1,60X2,10M 02 FOLHAS (UND)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-261168 | Vidraceiro com encargos complementares | PROPRIA | H | 0.3 | 15.24 | 4.57
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.57
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-865302 | Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado, umafolha composta: dobradica superior (101) e inferior (103),trinco (502), fechadura (520),contra fechadura (531),com capuchinho | PROPRIA | CJ | 1 | 312.75 | 312.75
INS-801550 | Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao | PROPRIA | M² | 3.36 | 278.57 | 936
INS-562840 | Mola hidraulica de piso p/ vidro temperado 10mm | PROPRIA | UND | 1 | 933.28 | 933.28
INS-793435 | Puxador concha de embutir, em latao cromado, para porta / janela de correr, liso, sem furo para chave, com furos para fixar parafusos, *30 x 90* mm (largura x altura) | PROPRIA | UND | 1 | 11.85 | 11.85
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2193.88
|  |  |  | VALOR: |  | 2198.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2198.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR BDI: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2198.45

## Cronograma
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
[16 empty] | BDI | 28.68%
OBRA
Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Peso | Total Por Etapa | 30 DIAS (1º MÊS) |  | 60 DIAS (2º MÊS) |  | 90 DIAS (3º MÊS) |  | 120 DIAS (4º MÊS) |  | 150 DIAS (5º MÊS) |  | 180 DIAS (6º MÊS) |  | Total de Parcelas
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.1914% | 610.1213 | 100% | 610.1213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 610.1213 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | 5.46% | 17402.9292 | 50% | 8701.4646 | 50% | 8701.4646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17402.9292 | 100%
3 | SUPRAESTRUTURA | 2.226% | 7095.7987 |  | 0 | 45% | 3193.1094 | 55% | 3902.6893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7095.7987 | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 3.952% | 12597.1492 |  | 0 | 40% | 5038.8597 | 60% | 7558.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12597.1492 | 100%
5 | COBERTURA | 6.422% | 20468.4791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 14327.9353 | 30% | 6140.5437 |  | 0 | 20468.4791 | 100%
6 | REVESTIMENTO | 11.25% | 35856.7469 |  | 0 |  | 0 | 20% | 7171.3494 | 50% | 17928.3734 | 30% | 10757.0241 |  | 0 | 35856.7469 | 100%
7 | PISOS | 24.34% | 77578.8479 |  | 0 |  | 0 | 20% | 15515.7696 | 50% | 38789.424 | 30% | 23273.6544 |  | 0 | 77578.8479 | 100%
8 | ESQUADRIAS E ABERTURAS | 14.34% | 45711.5937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 13713.4781 | 30% | 13713.4781 | 40% | 18284.6375 | 45711.5937 | 100%
9 | PINTURA | 10.48% | 33394.9556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 6678.9911 | 40% | 13357.9822 | 40% | 13357.9822 | 33394.9556 | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.875% | 25097.3998 |  | 0 |  | 0 | 20% | 5019.48 | 20% | 5019.48 | 20% | 5019.48 | 40% | 10038.9599 | 25097.3998 | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12.37% | 39433.5751 |  | 0 |  | 0 | 20% | 7886.715 | 20% | 7886.715 | 20% | 7886.715 | 40% | 15773.43 | 39433.5751 | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.088% | 3466.7961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3466.7961 | 3466.7961 | 100%
Porcentagem |  | 100% |  |  | 2.922% |  | 5.313% |  | 14.76% |  | 32.74% |  | 25.15% |  | 19.11%
Custo |  |  | 318714.3925 |  | 9311.5859 |  | 16933.4337 |  | 47054.2927 |  | 104344.3969 |  | 80148.8775 |  | 60921.8058
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 2.922% |  | 8.235% |  | 23% |  | 55.74% |  | 80.89% |  | 100%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 9311.5859 |  | 26245.0196 |  | 73299.3123 |  | 177643.7093 |  | 257792.5867 |  | 318714.3925