## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I UND. POVOADO ALEXANDRE LAGOA DA CANOA | SINAPI - 12/2022 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 27,93% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 100,00% 75.707,41 | 100,00% 75.707,41
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 6.551,74 | 100,00% 6.551,74
3 | COBERTURA | 100,00% 98.927,02 |  |  | 100,00% 98.927,02
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% 226.731,09 | 30,00% 68.019,33 | 40,00% 90.692,44 | 30,00% 68.019,33
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 100,00% 119.912,38 |  | 100,00% 119.912,38
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.846,21 | 70,00% 8.992,35 |  | 30,00% 3.853,86
7 | REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES, E TETOS | 100,00% 279.687,23 |  |  |  | 50,00% 139.843,62 | 50,00% 139.843,62
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 83.768,78 |  |  |  |  | 100,00% 83.768,78
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 73.070,79 |  | 20,00% 14.614,16 | 20,00% 14.614,16 | 20,00% 14.614,16 | 20,00% 14.614,16 | 20,00% 14.614,16
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 101.001,29 |  | 10,00% 10.100,13 |  | 30,00% 30.300,39 | 30,00% 30.300,39 | 30,00% 30.300,39
11 | REDE AR COMPRIMIDO | 100,00% 1.789,59 |  |  | 100,00% 1.789,59
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 100,00% 4.961,83 | [5 empty] | 100,00% 4.961,83
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 1.845,77 | [5 empty] | 100,00% 1.845,77
Porcentagem |  |  | 14,66% | 21,65% | 17,23% | 17,0% | 24,71% | 4,76%
Custo |  |  | 159.270,82 | 235.319,10 | 187.203,96 | 184.758,16 | 268.526,94 | 51.722,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,66% | 36,31% | 53,53% | 70,53% | 95,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 159.270,82 | 394.589,92 | 581.793,88 | 766.552,04 | 1.035.078,98 | 1.086.801,13