## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção Escola Peixinho Dourado | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe | 25,22% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 87.087,08 | 100,00% 87.087,08
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 118.153,51 | 0,67% 791,63 | 81,12% 95.846,13 | 18,21% 21.515,75
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 253.969,97 |  | 12,41% 31.517,67 | 87,59% 222.452,30
4 | COBERTURA | 100,00% 195.573,28 |  |  |  | 56,04% 109.599,27 | 43,96% 85.974,01
5 | REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES, E TETOS | 100,00% 686.224,92 |  |  |  |  | 20,00% 137.244,98 | 20,00% 137.244,98 | 20,00% 137.244,98 | 40,00% 274.489,97
6 | PINTURA | 100,00% 111.472,17 | [7 empty] | 30,00% 33.441,65 | 70,00% 78.030,52
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 246.952,68 | [5 empty] | 20,00% 49.390,54 | 30,00% 74.085,80 | 50,00% 123.476,34
8 | ELÉTRICO | 100,00% 121.114,59 |  |  | 20,00% 24.222,92 | 20,00% 24.222,92 | 30,00% 36.334,38 |  |  |  | 30,00% 36.334,38
9 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 93.305,88 |  |  | 20,00% 18.661,18 | 30,00% 27.991,76 | 20,00% 18.661,18 | 30,00% 27.991,76
10 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 24.246,10 | [8 empty] | 100,00% 24.246,10
11 | DIVERSOS | 100,00% 80.388,12 | [8 empty] | 100,00% 80.388,12
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.137,10 | [8 empty] | 100,00% 6.137,10
Porcentagem |  |  | 4,34% | 6,29% | 14,17% | 7,99% | 13,74% | 10,6% | 10,44% | 21,31% | 11,12%
Custo |  |  | 87.878,71 | 127.363,80 | 286.852,14 | 161.813,95 | 278.214,55 | 214.627,28 | 211.330,79 | 431.407,96 | 225.136,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,34% | 10,63% | 24,8% | 32,79% | 46,53% | 57,13% | 67,57% | 88,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 87.878,70 | 215.242,50 | 502.094,65 | 663.908,60 | 942.123,15 | 1.156.750,43 | 1.368.081,22 | 1.799.489,18 | 2.024.625,40