## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO ADMINISTRATIVO LAGOA DA CANOA | SINAPI - 03/2023 - Alagoas ORSE - 01/2023 - Sergipe | 25,22% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 15.112,49 | 100,00% 15.112,49
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 81.216,88 | 70,00% 56.851,82 | 30,00% 24.365,06
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 382.354,22 |  | 50,00% 191.177,11 | 50,00% 191.177,11
4 | COBERTURA | 100,00% 152.339,47 |  |  | 20,00% 30.467,89 | 80,00% 121.871,58
5 | REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS | 100,00% 378.907,53 |  |  | 20,00% 75.781,51 | 20,00% 75.781,51 | 60,00% 227.344,52
6 | PINTURA | 100,00% 108.756,64 |  |  |  | 20,00% 21.751,33 | 20,00% 21.751,33 | 60,00% 65.253,98
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 110.544,11 |  |  |  |  | 20,00% 22.108,82 | 80,00% 88.435,29
8 | ELÉTRICO | 100,00% 93.203,50 |  |  | 20,00% 18.640,70 | 20,00% 18.640,70 | 40,00% 37.281,40 | 20,00% 18.640,70
9 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 39.177,90 |  |  | 20,00% 7.835,58 | 20,00% 7.835,58 | 40,00% 15.671,16 | 20,00% 7.835,58
10 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 16.922,19 |  |  |  |  | 50,00% 8.461,10 | 50,00% 8.461,10
11 | MURO | 100,00% 53.567,12 | 50,00% 26.783,56 | 50,00% 26.783,56
12 | DIVERSOS | 100,00% 15.879,77 |  |  |  |  | 50,00% 7.939,89 | 50,00% 7.939,89
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.027,60 | [5 empty] | 100,00% 3.027,60
Porcentagem |  |  | 6,81% | 16,7% | 22,32% | 16,95% | 23,47% | 13,76%
Custo |  |  | 98.747,87 | 242.325,73 | 323.902,79 | 245.880,69 | 340.558,21 | 199.594,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,81% | 23,51% | 45,83% | 62,77% | 86,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 98.747,86 | 341.073,60 | 664.976,39 | 910.857,08 | 1.251.415,28 | 1.451.009,42