## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUADRA COBERTA POVOADO FUNIL - FNDE | SINAPI - 02/2023 - Alagoas ORSE - 12/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,22% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 45.557,20 | 100,00% 45.557,20
2 | MOVIMENTO DE TERA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 8.109,97 | 100,00% 8.109,97
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 75.457,30 | 60,00% 45.274,38 | 40,00% 30.182,92
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 278.530,86 |  | 60,00% 167.118,52 | 40,00% 111.412,34
5 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 144.295,85 |  | 70,00% 101.007,10 | 30,00% 43.288,76
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 3.405,57 | 100,00% 3.405,57
7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 38.011,26 |  |  |  | 100,00% 38.011,26
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220W | 100,00% 21.583,00 |  | 20,00% 4.316,60 | 40,00% 8.633,20 | 40,00% 8.633,20
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 18.134,71 | 40,00% 7.253,88 | 30,00% 5.440,41 | 30,00% 5.440,41
10 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 5.327,85 |  |  |  | 100,00% 5.327,85
Porcentagem |  |  | 17,17% | 48,25% | 26,44% | 8,14%
Custo |  |  | 109.601,00 | 308.065,54 | 168.774,71 | 51.972,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,17% | 65,42% | 91,86% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 109.601,00 | 417.666,54 | 586.441,26 | 638.413,57