## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Quadra Coberta Pov. Riacho Fundo | SINAPI - 08/2023 - Alagoas SBC - 08/2023 - Alagoas ORSE - 08/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | Padrão - 25,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINRES | 100,00% 74.499,39 | 100,00% 74.499,39
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 2.003,16 | 100,00% 2.003,16
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 78.123,02 | 50,00% 39.061,51 | 50,00% 39.061,51
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 532.010,94 |  | 35,00% 186.203,83 | 35,00% 186.203,83 | 30,00% 159.603,28
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 47.759,20 |  |  |  | 50,00% 23.879,60 | 50,00% 23.879,60
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 28.098,68 |  |  |  | 50,00% 14.049,34 | 50,00% 14.049,34
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 219.323,91 |  |  | 90,00% 197.391,52 | 10,00% 21.932,39
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 11.227,90 |  | 100,00% 11.227,90
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 88.832,55 |  |  |  | 50,00% 44.416,28 | 50,00% 44.416,28
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 55.986,00 |  |  |  | 50,00% 27.993,00 | 50,00% 27.993,00
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 37.177,24 |  |  |  | 40,00% 14.870,90 | 30,00% 11.153,17 | 30,00% 11.153,17
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 16.258,44 |  |  |  | 50,00% 8.129,22 | 50,00% 8.129,22
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 13.387,73 |  |  |  | 50,00% 6.693,87 | 50,00% 6.693,87
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 7.926,41 |  |  |  |  | 100,00% 7.926,41
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 26.962,00 | [5 empty] | 100,00% 26.962,00
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 5.556,90 | [5 empty] | 100,00% 5.556,90
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 41.422,25 |  |  |  | 50,00% 20.711,13 | 50,00% 20.711,13
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 30.637,93 |  | 30,00% 9.191,38 | 10,00% 3.063,79 | 40,00% 12.255,17 | 20,00% 6.127,59
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 30.698,49 |  |  |  |  | 30,00% 9.209,55 | 70,00% 21.488,94
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.598,01 | [5 empty] | 100,00% 4.598,01
Porcentagem |  |  | 8,54% | 18,17% | 28,59% | 26,21% | 13,33% | 5,16%
Custo |  |  | 115.564,06 | 245.684,62 | 386.659,14 | 354.534,17 | 180.289,14 | 69.759,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,54% | 26,71% | 55,3% | 81,51% | 94,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 115.564,06 | 361.248,67 | 747.907,81 | 1.102.441,98 | 1.282.731,12 | 1.352.490,15