## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de Nova escola Municipal Manoel Pereira Filho | SINAPI - 10/2023 - Alagoas SBC - 11/2023 - Alagoas ORSE - 09/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 85,14% Mensalista: 46,59%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 706.184,26 | 100,00% 706.184,26
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 105.757,95 | 50,00% 52.878,98 | 50,00% 52.878,98
3 | CONTENÇÕES E FUNDAÇÃO | 100,00% 377.238,82 | 50,00% 188.619,41 | 50,00% 188.619,41
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 989.936,46 |  |  | 30,00% 296.980,94 | 40,00% 395.974,58 | 30,00% 296.980,94
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 31.129,46 |  |  |  |  | 85,00% 26.460,04 | 15,00% 4.669,42
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 159.950,58 | [6 empty] | 50,00% 79.975,29 | 50,00% 79.975,29
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 117.638,23 |  |  |  | 50,00% 58.819,12 | 50,00% 58.819,12
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 108.172,27 |  |  | 30,00% 32.451,68 | 40,00% 43.268,91 | 30,00% 32.451,68
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 183.267,93 |  |  |  |  | 40,00% 73.307,17 | 60,00% 109.960,76
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 497.614,80 |  |  |  | 50,00% 248.807,40 | 50,00% 248.807,40
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 78.611,40 | [5 empty] | 40,00% 31.444,56 | 60,00% 47.166,84
12 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 100,00% 56.175,15 |  |  |  |  | 40,00% 22.470,06 | 30,00% 16.852,55 | 30,00% 16.852,55
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 14.854,93 |  |  |  | 100,00% 14.854,93
14 | INSTALAÇÃO SANITARIA | 100,00% 88.026,96 | [5 empty] | 50,00% 44.013,48 | 50,00% 44.013,48
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 60.888,81 | [6 empty] | 100,00% 60.888,81
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 4.134,77 | [7 empty] | 100,00% 4.134,77
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 26.540,61 | [7 empty] | 100,00% 26.540,61
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 251.846,35 |  |  |  | 40,00% 100.738,54 |  | 60,00% 151.107,81
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 56.017,56 | [6 empty] | 100,00% 56.017,56
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 99.029,06 | [6 empty] | 100,00% 99.029,06
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 13.068,38 | [5 empty] | 100,00% 13.068,38
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 35.909,59 | [7 empty] | 100,00% 35.909,59
23 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 9.526,71 | [7 empty] | 100,00% 9.526,71
Porcentagem |  |  | 23,28% | 5,93% | 8,09% | 21,18% | 18,65% | 9,11% | 9,92% | 3,83%
Custo |  |  | 947.682,65 | 241.498,39 | 329.432,62 | 862.463,48 | 759.296,41 | 371.116,95 | 403.943,59 | 156.086,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,28% | 29,21% | 37,3% | 58,48% | 77,13% | 86,25% | 96,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 947.682,64 | 1.189.181,03 | 1.518.613,64 | 2.381.077,12 | 3.140.373,53 | 3.511.490,48 | 3.915.434,07 | 4.071.521,04