## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de Nova Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida | SINAPI - 07/2023 - Alagoas SBC - 08/2023 - Alagoas ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 435.160,63 | 100,00% 435.160,63
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 2.370,26 | 100,00% 2.370,26
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 43.960,74 | 100,00% 43.960,74
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 375.159,85 |  | 35,00% 131.305,95 | 35,00% 131.305,95 | 30,00% 112.547,96
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 424.575,13 |  |  |  | 50,00% 212.287,57 | 50,00% 212.287,57
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 53.514,65 |  |  |  | 50,00% 26.757,33 | 50,00% 26.757,33
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 143.281,61 |  |  | 90,00% 128.953,45 | 10,00% 14.328,16
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 16.673,29 |  | 100,00% 16.673,29
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 157.544,63 |  |  |  | 50,00% 78.772,32 | 50,00% 78.772,32
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 89.625,15 |  |  |  | 50,00% 44.812,58 | 50,00% 44.812,58
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 74.613,93 |  |  |  | 40,00% 29.845,57 | 30,00% 22.384,18 | 30,00% 22.384,18
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 27.528,45 |  |  |  | 50,00% 13.764,23 | 50,00% 13.764,23
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 27.078,44 |  |  |  | 50,00% 13.539,22 | 50,00% 13.539,22
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 37.183,74 |  |  |  |  | 100,00% 37.183,74
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 28.794,46 | [5 empty] | 100,00% 28.794,46
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 9.998,17 |  |  |  | 50,00% 4.999,09 | 50,00% 4.999,09
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 188.025,50 |  |  |  | 50,00% 94.012,75 | 50,00% 94.012,75
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 34.429,38 |  |  | 35,00% 12.050,28 | 35,00% 12.050,28 | 30,00% 10.328,81
19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 67.673,40 |  | 30,00% 20.302,02 | 10,00% 6.767,34 | 40,00% 27.069,36 | 20,00% 13.534,68
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS | 100,00% 4.205,20 |  | 30,00% 1.261,56 | 10,00% 420,52 | 40,00% 1.682,08 | 20,00% 841,04
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 13.591,17 |  |  |  |  | 50,00% 6.795,59 | 50,00% 6.795,59
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 133.065,87 |  |  |  |  | 30,00% 39.919,76 | 70,00% 93.146,11
24 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 8.755,76 | [5 empty] | 100,00% 8.755,76
Porcentagem |  |  | 20,09% | 7,07% | 11,66% | 28,64% | 25,86% | 6,67%
Custo |  |  | 481.491,63 | 169.542,82 | 279.497,54 | 686.468,47 | 619.932,86 | 159.876,09
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,09% | 27,16% | 38,82% | 67,46% | 93,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 481.491,63 | 651.034,44 | 930.531,98 | 1.617.000,45 | 2.236.933,31 | 2.396.809,41