## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Escola de Musica e Artes Revisado método convencional | SINAPI - 11/2023 - Alagoas SBC - 12/2023 - Alagoas ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 84,75% Mensalista: 46,46%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 102.232,42 | 100,00% 102.232,42
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 10.342,13 | 100,00% 10.342,13
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 106.795,00 | 50,00% 53.397,50 | 50,00% 53.397,50
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 250.190,35 |  | 50,00% 125.095,18 | 50,00% 125.095,18
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 123.441,94 |  |  | 50,00% 61.720,97 | 50,00% 61.720,97
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 95.449,15 |  |  |  | 50,00% 47.724,58 | 50,00% 47.724,58
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 211.414,45 |  |  | 90,00% 190.273,01 | 10,00% 21.141,45
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 44.274,32 |  | 100,00% 44.274,32
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 216.204,31 |  |  |  | 50,00% 108.102,16 | 50,00% 108.102,16
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 202.559,37 |  |  |  | 50,00% 101.279,69 | 50,00% 101.279,69
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 88.408,43 |  |  |  | 40,00% 35.363,37 | 30,00% 26.522,53 | 30,00% 26.522,53
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 69.933,30 |  |  |  | 50,00% 34.966,65 | 50,00% 34.966,65
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 38.441,44 |  |  |  | 50,00% 19.220,72 | 50,00% 19.220,72
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 72.883,94 |  |  |  |  | 100,00% 72.883,94
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 24.700,65 |  |  |  |  | 100,00% 24.700,65
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 20.783,11 | [5 empty] | 100,00% 20.783,11
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 189.591,18 |  |  |  | 50,00% 94.795,59 | 50,00% 94.795,59
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 31.424,83 |  |  |  |  | 80,00% 25.139,86 | 20,00% 6.284,97
19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 93.177,26 |  |  | 35,00% 32.612,04 | 35,00% 32.612,04 | 30,00% 27.953,18
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 17.289,72 |  |  |  |  | 30,00% 5.186,92 | 70,00% 12.102,80
21 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.747,10 | [5 empty] | 100,00% 4.747,10
Porcentagem |  |  | 8,24% | 11,06% | 20,34% | 27,65% | 29,22% | 3,5%
Custo |  |  | 165.972,05 | 222.767,00 | 409.701,19 | 556.927,20 | 588.476,45 | 70.440,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,24% | 19,3% | 39,64% | 67,29% | 96,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 165.972,05 | 388.739,04 | 798.440,23 | 1.355.367,43 | 1.943.843,89 | 2.014.284,40