## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA-AL_REV04 | SINAPI - 12/2023 - Alagoas SBC - 12/2023 - Alagoas SICRO3 - 10/2023 - Alagoas ORSE - 12/2023 - Sergipe | 21,6% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 274.769,93 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24 | 12,50% 34.346,24
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 202.250,25 | 95,00% 192.137,74 | [6 empty] | 5,00% 10.112,51
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 97.144,44 | 79,00% 76.744,11 | 3,00% 2.914,33 | 3,00% 2.914,33 | 3,00% 2.914,33 | 3,00% 2.914,33 | 3,00% 2.914,33 | 3,00% 2.914,33 | 3,00% 2.914,33
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÕES E ÁREA INTERNA | 100,00% 2.986.836,20 | 30,00% 896.050,86 | 45,00% 1.344.076,29 | 25,00% 746.709,05
5 | RAMPAS E ESCADAS | 100,00% 45.662,04 |  |  |  | 50,00% 22.831,02 | 50,00% 22.831,02
6 | EXECUÇÃO DE CICLOVIA | 100,00% 722.846,06 |  |  |  |  | 40,00% 289.138,42 | 40,00% 289.138,42 | 20,00% 144.569,21
7 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 423.774,28 | [5 empty] | 20,00% 84.754,86 | 40,00% 169.509,71 | 40,00% 169.509,71
8 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 2.369.132,43 |  |  |  | 20,00% 473.826,49 | 15,00% 355.369,86 | 30,00% 710.739,73 | 25,00% 592.283,11 | 10,00% 236.913,24
9 | ARBORIZAÇÃO | 100,00% 160.116,23 | [6 empty] | 20,00% 32.023,25 | 80,00% 128.092,98
10 | EXECUÇÃO DE PORTICO 02 | 100,00% 65.362,20 | [6 empty] | 30,00% 19.608,66 | 70,00% 45.753,54
11 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 817.193,70 |  |  |  | 10,00% 81.719,37 | 10,00% 81.719,37 | 10,00% 81.719,37 | 25,00% 204.298,43 | 45,00% 367.737,17
12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 95.256,65 |  |  | 10,00% 9.525,67 | 50,00% 47.628,33 | 40,00% 38.102,66
13 | MUROS DE CONTENÇÃO | 100,00% 1.496.077,11 |  |  | 35,00% 523.626,99 | 40,00% 598.430,84 | 25,00% 374.019,28
14 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 38.214,82 | [6 empty] | 10,00% 3.821,48 | 90,00% 34.393,34
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 17.103,13 | [7 empty] | 100,00% 17.103,13
Porcentagem |  |  | 12,22% | 14,08% | 13,42% | 12,86% | 12,21% | 12,27% | 12,26% | 10,67%
Custo |  |  | 1.199.278,95 | 1.381.336,86 | 1.317.122,28 | 1.261.696,62 | 1.198.441,19 | 1.203.612,95 | 1.203.374,42 | 1.046.876,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,22% | 26,3% | 39,73% | 52,58% | 64,8% | 77,07% | 89,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.199.278,94 | 2.580.615,81 | 3.897.738,08 | 5.159.434,70 | 6.357.875,89 | 7.561.488,85 | 8.764.863,27 | 9.811.739,47
_______________________________________________________________