## QCI
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [10 empty] | N° do contrato |  | 1048.134-58/2017
Agente Promotor / Proponente |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA - AL |  |  |  |  | Empreendimento
N° do Item |  | Descrição |  |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  | Outras Fontes |  | Total | INC.
[9 empty] | Financeira | Física |  |  |  |  | %
1 |  | INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20467.74 | [6 empty] | 20467.74 | 1.9211
1.2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 110587.59 | [6 empty] | 110587.59 | 10.3799
1.3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 271907.9589 | [6 empty] | 271907.9589 | 25.5217
1.4 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 115427.1456 | [6 empty] | 115427.1456 | 10.8342
1.5 |  | PASSEIO - DRENAGEM |  |  |  |  | 253857.9626 | [6 empty] | 253857.9626 | 23.8275
1.6 |  | SINALIZAÇÃO - VIÁRIA |  |  |  |  | 233584.6768 | [6 empty] | 233584.6768 | 21.9246
1.7 |  | CONCLUSÃO DE OBRA |  |  |  |  | 59567.0216 | [6 empty] | 59567.0216 | 5.591
TOTAIS | [6 empty] | 1065400.0955 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1065400.0955 | 100
LAGOA DA CANOA - AL, 26 de Fevereiro de 2018
| LOCAL E DATA |  |  | Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro | [6 empty] | Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado

## RESUMO
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA | ENC. SOCIAIS (HORA): | 86.19%
LOCAL: | LAGOA DA CANOA / AL - PLANILHA DESONERADA | ENC. SOCIAIS (MÊS): | 47.54%
ORSE/SINAPI REF MAR/ 2019 - SICRO REF. OUT/18 |  | BDI: | 30.5%
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | VALOR TOTAL
1 | INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20467.74
1.2 | TERRAPLENAGEM |  | 110587.59
1.3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 271907.9589
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  | 115427.1456
1.5 | PASSEIO - DRENAGEM |  | 253857.9626
1.6 | SINALIZAÇÃO - VIÁRIA |  | 233584.6768
1.7 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 59567.0216
TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 1065400.0955

## ORÇAMENTO GERAL
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA |  |  |  | ENC. SOCIAIS (HORA): |  | 86.19%
LOCAL: |  |  |  |  | ENC. SOCIAIS (MÊS): |  | 47.54%
ORSE/SINAPI REF MAR/ 2019 - SICRO REF. OUT/18 |  |  | PLANILHA DESONERADA |  |  | BDI: | 30.5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 74209/1 (SINAPI) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 | 314.02 | 409.7961 | 4917.55
1.1.2 | 56/ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | 10239.19 | 13362.1429 | 13362.14
1.1.3 | 03713/ORSE | LOCAÇÃO DE EIXOS EM GERAL, COM ESTAQUEAMENTO | M | 1081.719 | 1.55 | 2.0227 | 2188.05
SUB-TOTAL 1.1 = | [6 empty] | 20467.74
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | 74154/001 (SINAPI) | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 152.55 | 4.48 | 5.8464 | 891.87
1.2.2 | S11726 (ORSE) | MATERIAL PARA BASE, CBR>60, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 1812.58 | 13.27 | 17.3173 | 31389.08
1.2.3 | 93591 (SINAPI) | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 39876.76 | 1.36 | 1.7748 | 70773.27
1.2.4 | 74205/001 (SINAPI) | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M³ | 924 | 1.4 | 1.827 | 1688.15
1.2.5 | S04986 (ORSE) | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 1155 | 0.75 | 0.97875 | 1130.46
1.2.6 | S93591 (SINAPI) | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2656.5 | 1.36 | 1.7748 | 4714.76
SUB-TOTAL 1.2 = | [6 empty] | 110587.59
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | 72961 (SINAPI) | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | M³ | 1812.58 | 1.18 | 1.5399 | 2791.1919
1.3.2 | 72942 (SINAPI) | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M² | 8781.38 | 1.64 | 2.1402 | 18793.9095
1.3.3 | 4011410 (SICRO NOVO) | MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL | M³ | 8781.38 | 2.21 | 2.884 | 25325.939
1.3.4 | 95996 (SINAPI) | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 212.62 | 810.89 | 1058.2115 | 224996.9185
SUB-TOTAL 1.3 = | [6 empty] | 271907.9589
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
1.4.1 | 93177 (SINAPI) | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 55281.2 | 1.6 | 2.088 | 115427.1456
SUB-TOTAL 1.4 = | [6 empty] | 115427.1456
1.5 | PASSEIO - DRENAGEM
1.5.1 | MEIO FIO - PASSEIO
1.5.1.1 | 94263 (SINAPI) | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3224.92 | 19.82 | 25.8651 | 83412.8783
1.5.1.2 | 94992 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 2418.69 | 54 | 70.47 | 170445.0843
1.5.2 | DISSIPADOR DE ENERGIA
1.5.2.1 | 2759/ORSE | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES 01 | UND | 1 | 307.35 | 401.0917 | 401.0917
SUB-TOTAL 1.5 = | [6 empty] | 253857.9626
1.6 | SINALIZAÇÃO - VIÁRIA
1.6.1 | 5213430 (SICRO NOVO) | CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | M² | 25.65 | 209.52 | 273.4236 | 7013.3153
1.6.2 | 5216111 (SICRO NOVO) | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UND | 59 | 111.31 | 145.2595 | 8570.3134
1.6.3 | S11688 (ORSE) | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 520.13 | 18.55 | 24.2078 | 12591.177
1.6.4 | 5213773 (SICRO NOVO) | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 3 | 52467.4 | 68469.957 | 205409.871
SUB-TOTAL 1.6 = | [6 empty] | 233584.6768
1.7 | CONCLUSÃO DE OBRA
1.7.1 | I0007253 (SINAPI) | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 304.67 | 64.28 | 83.8854 | 25557.3648
1.7.2 | 98504 (SINAPI) | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 1523.35 | 8.29 | 10.8184 | 16480.2858
1.7.3 | 11939 (ORSE) | MARCO INAUGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015 | UND | 1 | 10007.73 | 13060.0876 | 13060.0876
1.7.4 | 06191 (ORSE) | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 8781.38 | 0.39 | 0.50895 | 4469.2834
SUB-TOTAL 1.7 = | [6 empty] | 59567.0216
TOTAL GERAL COM BDI = | [6 empty] | 1065400.0955

## COMPOSIÇÃO BDI
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA
ITENS DE VALOR PERCENTUAL FIXO E OBRIGATÓRIO |  | % SOBRE PV
CP- PIS E CONFINS | 3,65% DE PV | 0.0365
ISS - TRIBUTOS VARÁVEIS DE ACORDO COM O MUNICÍPIO | 2,00% A 5% DE PV | 0.05
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS INDIRETAS - ART'S, ENCARGOS SOCIAIS PLENOS (ALIMENTAÇÃO, EPI'S, ESTADIAS, HOTÉIS, ETC.) | 4,5% DE PV | 0.045
TOTAL PARCIAL |  | 0.1315
ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM O TIPO DA OBRA OU SERVIÇO |  | % SOBRE CD
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (ESCRITÓRIO, ESTRUTURA FÍSICA, TELEFONE, SECRETARIAS, ETC.) | 4,25% DO CD | 0.0425
R - RISCOS | 0,5% DO CD | 0.005
SG - SEGUROS E GARANTIAS | 0,4% DO CD | 0.004
TOTAL PARCIAL |  | 0.0515
DF - DESPESAS INDIRETAS - ART'S, ENCARGOS SOCIAIS PLENOS (ALIMENTAÇÃO, EPI'S, ESTADIAS, HOTÉIS, ETC.) | 1,02% DO CD | 0.0102
TOTAL PARCIAL |  | 0.0102
L - LUCRO | 6,7% DO CD | 0.067
TOTAL PARCIAL |  | 0.067
BDI = |  | 30.5%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | FÓRMULA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 74209/1 (SINAPI) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 | L X H X QTD | 2X3X2 = 12
1.1.2 | 56/ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | QTD | QTD = 1
1.1.3 | 03713/ORSE | LOCAÇÃO DE EIXOS EM GERAL, COM ESTAQUEAMENTO | M | 1081.719 | ROTATÓRIA
RAMO A - EST. 0 - 3+3,987 = 63,987
RAMO B - EST. 0 - 4+2,190 = 82,190
RAMO C - EST. 0 - 6+9,312 = 129,312
AVENIDA
EST. 0 - 40+6,229 = 806,23
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | 74154/001 (SINAPI) | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 152.55 | ESTACA | 0-3+7,987 = 8,60
[5 empty] | ESTACA | 0-4+2,190 = 8,97
[5 empty] | ESTACA | 0-6+9,312 = 57,48
[5 empty] | ESTACA | 0-38+10,00=77,50
1.2.2 | S11726 (ORSE) | MATERIAL PARA BASE, CBR>60, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 1812.577 | ESTACA | 0-3+7,987 = 25,75
[5 empty] | ESTACA | 0-4+2,190 = 167,34
[5 empty] | ESTACA | 0-38+10,00=1201,20
1.2.3 | S93591 (ORSE) | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 39876.76 | VOLUME DE REFERÊNCIA DO ÍTEM 1.2.2
[5 empty] | QTD = M³ X KM | 1812,58 X 22,00 = 39876,76
1.2.4 | 74205/001 (SINAPI) | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M³ | 924 | ESTACA | 0-38+10,00=924,00
1.2.5 | S04986 (ORSE) | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 1155 | T (1.2.3) X 1,25 | 924,00 X 1,25 = 1155,00
1.2.6 | S93591 (ORSE) | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2656.5 | VOLUME DE REFERÊNCIA DO ÍTEM 1.2.3
[5 empty] | QTD = M³ X KM | 1155 X 2,30 = 2656,50
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | 72961 (SINAPI) | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | M³ | 1812.577 | VOLUME DE REFERÊNCIA DO ÍTEM 1.2.2
1.3.2 | 72942 (SINAPI) | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M² | 8781.38 | ROTATÓRIA
RAMO A - EST. 0 - 3+3,987 = 63,987X(3,50X2) = 447,91 M²
RAMO B - EST. 0 - 4+2,190 = 82,190X(3,50X2) = 575,33 M²
RAMO C - EST. 0 - 6+9,312 = 129,312X(3,50X2)= 905,18M²
AVENIDA
EST. 0 - 40+6,229 = 806,23X(4,25X2) = 6.852,96 M²
1.3.3 | 4011410 (SICRO NOVO) | MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL | M² | 8781.38 | ROTATÓRIA
RAMO A - EST. 0 - 3+3,987 = 63,987X(3,50X2) = 447,91 M²
RAMO B - EST. 0 - 4+2,190 = 82,190X(3,50X2) = 575,33 M²
RAMO C - EST. 0 - 6+9,312 = 129,312X(3,50X2)= 905,18M²
AVENIDA
EST. 0 - 40+6,229 = 806,23X(4,25X2) = 6.852,96 M²
1.3.4 | 95996 (SINAPI) | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 212.62 | AVENIDA
EST. 0 - 40+6,229 = 806,00X3X0,05 = 120,90 + (1852,52*,05) = 212,62
*CAMADA DE PAVIMENTO A ACESCRENTAR A FAIXA E PAVIMENTO EXISTENTE.
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
1.4.1 | 93177 (SINAPI) | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 55281.2 | M³ X P.ESP. X KM | 212,62 X 2 X 130 = 55281,20
1.5 | PASSEIO - DRENAGEM
1.5.1 | MEIO FIO - PASSEIO
1.5.1.1 | 94263 (SINAPI) | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3224.92 | EST. 0 - 40+6,229 = 806,23 X 4 = 3.224,92 M (CONSIDERADO CALÇADAS + CANTEIRO CENTRAL)
1.5.1.2 | 94992 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 2418.69 | EST. 0 - 40+6,229 = 806,23X(1,50X2) = 2.418,69 M²
1.5.2 | DISSIPADOR DE ENERGIA
1.5.2.1 | 2759/ORSE | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES 01 | UND | 1 | 01 X 01 UND = 1,00
1.6 | SINALIZAÇÃO - VIÁRIA
1.6.1 | 5213430 (SICRO NOVO) | CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | M² | 25.65
1.6.2 | 5216111 (SICRO NOVO) | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UND | 59 | 45 PLACAS X 01 UND + 7PLACAS X 2 = 59 UND.
1.6.3 | S11688 (ORSE) | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 520.13 | ÁREA TOTAL = 4,50+291,14+120,91+5,93+92,40+5,25 = 520,13
1.6.4 | 5213773 (SICRO NOVO) | PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 3 | UND. X QTD | 1 X 3 = 3 UND
1.7 | CONCLUSÃO DE OBRA
1.7.1 | I0007253 (SINAPI) | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 304.67 |  | EST. 0 - 40+6,229 = 806,23X(1,50)X0,20 = 241,87M³ ROTATÓRIA = 314,00 X 0,20 = 62,80 TOTAL = 241,87 + 62,80 = 304,67
1.7.2 | 98504 (SINAPI) | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 1523.35 |  | EST. 0 - 40+6,229 = 806,23X(1,50) = 1209,35 M² ROTATÓRIA - 3,14X10² = 314,00 M² TOTAL = 1209,35+314,00 = 1523,35
1.7.3 | 11939 (ORSE) | MARCO INAUGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015 | UND | 1
1.7.4 | 06191 (ORSE) | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 8781.38 | UND. X QTD | ÁREA ÍTEM 1.3.2

## CRONOGRAMA
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
AGENTE PROMOTOR/EXECUTOR | [5 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | CONTRATO DE REPASSE:
PREFEITURA DE SANTANA DE LAGOA DA CANOA | [5 empty] | PLANEJAMENTO URBANO | [5 empty] | 1048.134-58/2017
AGENTE CONCEDENTE |  |  |  | EMPREENDIMENTO:
MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  |  | INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA
LOCALIZAÇÃO |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO | [10 empty] | VALOR DO REPASSE - R$
ZONA URBANA |  |  | URBANIZAÇÃO | [10 empty] | 1065400.0955
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R$) | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04
[5 empty] | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | %
1 | INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA |  | 100% | 1065400.0955 | 75761.535 | 0 | 7.111% | 492682.6669 | 0 | 46.24% | 437388.8719 | 0 | 41.05% | 59567.0216 | 0 | 5.591%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.921% | 20467.74 | 20467.74 |  | 100%
1.2 | TERRAPLENAGEM |  | 10.38% | 110587.59 | 55293.795 |  | 50% | 55293.795 |  | 50%
1.3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 25.52% | 271907.9589 |  |  |  | 135953.9795 |  | 50% | 135953.9795 |  | 50%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  | 10.83% | 115427.1456 |  |  |  | 57713.5728 |  | 50% | 57713.5728 |  | 50%
1.5 | PASSEIO - DRENAGEM |  | 23.83% | 253857.9626 |  |  |  | 126928.9813 |  | 50% | 126928.9813 |  | 50%
1.6 | SINALIZAÇÃO - VIÁRIA |  | 21.92% | 233584.6768 |  |  |  | 116792.3384 |  | 50% | 116792.3384 |  | 50%
1.7 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 5.591% | 59567.0216 | [9 empty] | 59567.0216 |  | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 1065400.0955 | 75761.535 |  | 7.111% | 492682.6669 |  | 46.24% | 437388.8719 |  | 41.05% | 59567.0216 |  | 5.591%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 75761.535 |  | 7.111% | 568444.2019 |  | 53.35% | 1005833.0739 |  | 94.41% | 1065400.0655 |  | 100%

## ORÇAMENTO RUA III (hidden)
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
OBRA: |  | Drenagem e Pavimentação da Rua projetada III
LOCAL: | PORTO CALVO/ AL |  |  |  |  | Enc. Sociais (Hora) |  | 85,62%
CONTRATO DE REPASSE Nº: | [5 empty] | Enc. Sociais (Mês) |  | 47,21%
|  |  | SINAPI REF OUTUBRO DE 2015 COM DESONERAÇÃO |  |  | BDI 26,93% |  | 1.2693 | 1
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR TOTAL | %
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Serviços preliminares
1.1.1 |  | 78472 | Serviços Topográficos | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
0%
1.2 |  |  | Terraplenagem
1.2.1 |  | 74205/001 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) | m³ | 438.06 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.2.2 |  | 73964/005 | Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado | m³ | 18.34 | #REF! |  | 0
1.2.3 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 419.72 | #REF! |  | 0
1.2.4 |  | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
0%
1.3 |  |  | Pavimentação com paralelepípedo
1.3.1 |  | 72799 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
#REF!
1.4 |  |  | Meio fio
1.4.1 |  | 74223/001 | Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação. | m | 298.58 | #REF! |  | 0
2.0 |  | DRENAGEM | [5 empty] | #REF!
2.1 |  |  | Serviços técnicos
2.1.1 |  | 74221/001 | Sinalização de trânsito – noturna | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | 74219/001 | Passadiços de madeira para pedestre | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.2 |  |  | Movimento de terra
2.2.1 |  | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade. | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  |  | Lastro de areia
2.3.1 |  | 73692 | Lastro de areia | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 |  |  | Tubo em concreto armado
2.4.1 |  | 73879/002 | Assentamento de tubo em concreto armado 400mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.2 |  | 7745 | Fornecimento de tubo concreto armado 400mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.3 |  | 73879/004 | Assentamento de tubo em concreto armado 600mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.4 |  | 7762 | Fornecimento de tubo concreto armado 600mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.5 |  | 73879/006 | Assentamento de tubo em concreto armado 800mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.6 |  | 7750 | Fornecimento de tubo concreto armado 800mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 |  |  | Boca de lobo
2.5.1 |  | 83659 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 (cimento/areia), sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha FºFº 135 kg, inclusive escavação e reaterro. | und | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.6 |  |  | Poço de Visita e Galeria
2.6.1 |  | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade. | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.2 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.3 |  | 73972/001 | Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.4 |  | 74007/001 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.5 |  | 74254/002 | Aço CA-50, 6.3 à 12.5 mm | kg | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.6 |  | 83532 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.7 |  | 6110 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.8 |  | 87868 | Chapisco traço 1:3 | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.9 |  | 75481 | Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.10 |  | 6087 | Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspeção 60 x 60 x 8cm | und | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.11 |  | 73665 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm, incluso pintura com fundo antioxidante. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.12 |  | 73361 | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento | m³ | 0 | 316.64 | 401.91 | 0
3.0 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação de rua | und | 2 | #REF! |  | 0
3.2 |  | SICRO NOV/2014 - 1 A 01 850 01 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva | m² | 0.5 | #REF! |  | 0
3.3 |  | 73976/007 | Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m | m² | 6 | #REF! |  | 0
4.0 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 0
4.1 |  | 73892/001 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 358.296 | 31.38 |  | 0
TOTAL C/BDI | [7 empty] | #REF!

## MEMORIAL RUA III (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO RUA EM PROJETO III
1.0 | Serviços Topográficos
1.1 | Serviços Topográficos
| RUA EM PROJETO III | 895.74 | m²
| TOTAL = | 895.74 | m²
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)
| RUA | COTA TERRENO |  | COTA GREIDE |  | DIFERENÇA |  | LARG. | DIST. | ATERRO | CORTE
| RUA EM PROJETO III | [8 empty] | 18.34 | 438.06
| ESTACA 00 | 9.106 |  | 8.956 |  | 0.15 |  | 7 | 10 | 0 | 10.5
| ESTACA 01 | 9.108 |  | 8.958 |  | 0.15 |  | 7 | 20 | 0 | 21
| ESTACA 02 | 9.527 |  | 9.231 |  | 0.296 |  | 7 | 20 | 0 | 41.44
| ESTACA 03 | 9.954 |  | 9.595 |  | 0.359 |  | 7 | 20 | 0 | 50.26
| ESTACA 04 | 10.264 |  | 9.959 |  | 0.305 |  | 7 | 20 | 0 | 42.7
| ESTACA 05 | 10.614 |  | 10.323 |  | 0.291 |  | 7 | 20 | 0 | 40.74
| ESTACA 06 | 10.865 |  | 10.687 |  | 0.178 |  | 7 | 20 | 0 | 24.92
| ESTACA 07 | 10.895 |  | 10.859 |  | 0.036 |  | 7 | 20 | 0 | 5.04
| ESTACA 08 | 10.992 |  | 10.968 |  | 0.024 |  | 7 | 20 | 0 | 3.36
| ESTACA 09 | 11.156 |  | 11.076 |  | 0.08 |  | 7 | 20 | 0 | 11.2
| ESTACA 10 | 11.406 |  | 11.185 |  | 0.221 |  | 7 | 20 | 0 | 30.94
| ESTACA 11 | 11.457 |  | 11.185 |  | 0.272 |  | 7 | 20 | 0 | 38.08
| ESTACA 12 | 11.159 |  | 11.08 |  | 0.079 |  | 7 | 20 | 0 | 11.06
| ESTACA 13 | 10.677 |  | 10.759 |  | -0.082 |  | 7 | 20 | 11.48 | 0
| ESTACA 14 | 10.389 |  | 10.438 |  | -0.049 |  | 7 | 20 | 6.86 | 0
| ESTACA 15 | 10.881 |  | 10.118 |  | 0.763 |  | 7 | 20 | 0 | 106.82
ESTACA 16
ESTACA 17
ESTACA 18
ESTACA 19
ESTACA 20
ESTACA 21
ESTACA 22
ESTACA 23
ESTACA 24
ESTACA 25
ESTACA 26
| TOTAL GERAL = | 438.06 | m³
1.2.2 | Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado
| TOTAL GERAL = | 18.34 | m³
1.2.3 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL GERAL = | 419.72 | m³
1.2.4 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.
| RUA | COMP. |  | LARG. |  | AREA |  | A. IRREG.
| RUA EM PROJETO III | 149.29 | x | 6 | = | 895.74
[6 empty] | 895.74 |  | 0
| TOTAL GERAL= | 895.74 | m²
1.3 | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
1.3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)
(Idem item 1.1)
| TOTAL GERAL= | 895.74 | m²
1.4 | MEIO-FIO
1.4.1 | Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.
| RUA EM PROJETO III | 298.58 | m
| TOTAL GERAL = | 298.58 | m
2.0 | DRENAGEM
2.1.1 | Sinalização de trânsito – noturna
| TOTAL = | 0 | m
2.1.2 | Passadiços de madeira para pedestre
| TOTAL = | 0 | m²
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade
|  | COMP. |  | QUANT. |  | PROF. |  | LARG.
| V. tubulação de 400m = |  | x | 8 | x | 1 | x | 1 | 0 | m³
| V. tubulação de 800m = |  | x | 2 | x | 1.4 | x | 1.4 | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.2.2 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL = | 0 | m³
2.3 | LASTRO DE AREIA
2.3.1 | Lastro de areia média - berço e envoltório de areia
|  | COMP. |  | QUANT. |  | PROF. |  | LARG.
| V. tubulação de 400m = | 0 | x | 8 | x | 0.15 | x | 1 | 0 | m³
| V. tubulação de 800m = | 0 | x | 2 | x | 0.15 | x | 1.4 | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.4 | TUBO EM CONCRETO ARMADO
2.4.1 | Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.2 | Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.3 | Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.
| TRECHOS |  | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.4 | Fornecimento de tubo concreto armado 600mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.5 | Assentamento de tubo em concreto armado 800mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.6 | Fornecimento de tubo concreto armado 800mm.
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.5 | BOCA DE LOBO
2.5.1 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 (cimento/areia), sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha FºFº 135 kg, inclusive escavação e reaterro.
| TOTAL GERAL = |  | und
2.6 | POÇO DE VISITA
2.6.1 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Altura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.6.2 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL = | 0 | m³
2.6.3 | Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira
LAJE SUPERIOR
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV01 = |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV02 = |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV03= |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV04= |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
|  | Área |  | Quant. |  | Espessura
| DESCONTOS |  |  | 4 |  | 0.15 |  | 0
0
LAJE DE FUNDO
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.4 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x
| Laje de fundo Lat. = |  | x | 0.15 | x | 4 | = | 0 | m²
| Laje superior = |  | x | 1.6 | x | 4 | = | 0 | m²
| Laje superior Lat. = |  | x | 0.15 | x | 4 | = | 0 | m²
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.5 | Aço CA-50, 6.3 à 12.5 mm
| Laje de fundo = |  |  | 2.1 |  | 4 | = | 0 | m
| Laje superior = |  |  | 2.1 |  | 4 | = | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | x | 0.617 | = | 0 | kg
2.6.6 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual
LAJE DE FUNDO
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.7 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
PAREDES
| PV'S | Perimetro |  | Altura |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 1.7 | x | 0.25 | = | 0
| PV06 = |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
| PV07= |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
| PV08= |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.8 | Chapisco traço 1:3
PAREDES
| PV'S | Perimetro |  | Altura |  | Area
| PV05 = |  | x | 1.7 | = | 0
| PV06 = |  | x | 1.4 | = | 0
| PV07= |  | x | 1.4 | = | 0
| PV08= |  | x | 1.4 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.9 | Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.10 | Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspeção 60 x 60 x 8cm
| TOTAL GERAL = |  | und
2.6.11 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm, incluso pintura com fundo antioxidante.
| PV05 = |  | m
| PV06 = |  | m
| PV07= |  | m
| PV08= |  | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.6.12 | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento
| Galeria = |  | x | 2.2 | x | 0.8 | = | 0 | m³
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
3.0 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Placa esmaltada para identificação de rua
| TOTAL = | 2 | und
3.2 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva
| TOTAL = | 2 | x | 0.5 | x | 0.5 |  | 0.5 | m²
3.3 | Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m
| TOTAL = | 2 | x | 3 | = | 6 | m
4.0 | PASSEIO
4.1 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento
| TOTAL = | 149.29 | x | 1.2 | x | 2 | = | 358.296 | m²