## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO Nº: |  |  | 489/2015 |  |  | DATA: FEVEREIRO / 2019
OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE LAGOA DA CANOA |  |  | BDI |  |  | 27.93%
ENDEREÇO: |  |  | LAGOA DA CANOA - ALAGOAS |  |  | FONTE |  | SINAPI
VALOR POR UNIDADE: |  |  | 1033610.4527 |  |  |  |  | ORSE
[6 empty] | ÁREA DO TERRENO |  | 10356.09 | m²
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | PREÇO (C/BDI) UNIT. (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | PREÇO (C/BDI) TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 336.47 | 430.4461 | 2018.82 | 2582.6764
1.2 | SINAPI | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 10298.8249 | 0.45 | 0.57569 | 4634.4712 | 5928.879
1.3 | 0RSE | 6096 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | un | 1 | 396.88 | 507.7286 | 396.88 | 507.7286
1.4 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 1300.03 | 1663.1284 | 1300.03 | 1663.1284
1.5 | ORSE | 50 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200m², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. | m² | 123.04 | 5.77 | 7.3816 | 709.9408 | 908.2273
1.6 | ORSE | 4816 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. | m | 395.7774 | 0.75 | 0.95948 | 296.833 | 379.7385
1.7 | SINAPI | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 18 | 187.71 | 240.1374 | 3378.78 | 4322.4733
1.8 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 715.63 | 915.5055 | 6440.67 | 8239.5491
SUB-TOTAL ITEM 1 | [7 empty] | 19176.4251 | 24532.4006
2 |  |  | INFRAESTRUTURA - ATERRO / MURO DE CONTENÇÃO
2.1 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 5349.8562 | 0.42 | 0.53731 | 2246.9396 | 2874.5098
2.2 | COMP | 9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 4310.328 | 14.19 | 18.1533 | 61163.5543 | 78246.535
2.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 54.42 | 50.2 | 64.2209 | 2731.884 | 3494.8992
2.4 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 39.852 | 277.61 | 355.1465 | 11063.3137 | 14153.2972
2.5 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 39.852 | 130 | 166.309 | 5180.76 | 6627.7463
2.6 | SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 365.858 | 97.89 | 125.2307 | 35813.8396 | 45816.645
2.7 | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 24.0032 | 1442.73 | 1845.6845 | 34630.1367 | 44302.3339
2.8 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 217.76 | 8.11 | 10.3751 | 1766.0336 | 2259.2868
SUB-TOTAL ITEM 2 | [7 empty] | 154596.4616 | 197775.2533
3.0 |  |  | REVESTIMENTOS
3.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 420.822 | 4.09 | 5.2323 | 1721.162 | 2201.8825
3.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 420.822 | 26.18 | 33.4921 | 11017.12 | 14094.2016
SUB-TOTAL ITEM 3 | [7 empty] | 12738.2819 | 16296.0841
4 |  |  | MURO
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 40.2556 | 50.2 | 64.2209 | 2020.8303 | 2585.2482
4.1.2 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 24.1598 | 277.61 | 355.1465 | 6706.9999 | 8580.2649
4.1.3 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.1598 | 130 | 166.309 | 3140.773 | 4017.9908
4.1.4 | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 45.28 | 50.15 | 64.1569 | 2270.792 | 2905.0242
SUB-TOTAL ITEM 4.1 | [7 empty] | 14139.3951 | 18088.5282
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 715.52 | 50.28 | 64.3232 | 35976.3456 | 46024.5389
4.2.2 | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 17.758 | 1442.73 | 1845.6845 | 25619.9993 | 32775.6652
SUB-TOTAL ITEM 4.2 | [7 empty] | 61596.3449 | 78800.2041
4.3 |  |  | REVESTIMENTOS
4.3.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1740.75 | 4.09 | 5.2323 | 7119.6675 | 9108.1906
4.3.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 332.54 | 26.18 | 33.4921 | 8705.8972 | 11137.4543
SUB-TOTAL ITEM 4.3 | [7 empty] | 15825.5647 | 20245.6449
4.4 |  |  | PINTURA
4.4.1 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 332.54 | 10.4 | 13.3047 | 3458.416 | 4424.3516
4.4.2 | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 40 | 28.88 | 36.9462 | 1155.2 | 1477.8474
SUB-TOTAL ITEM 4.4 | [7 empty] | 4613.616 | 5902.1989
4.5 |  |  | DIVERSOS
4.5.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 109.244 | 7.91 | 10.1193 | 864.12 | 1105.4688
4.5.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 20 | 234.91 | 300.5204 | 4698.2 | 6010.4073
SUB-TOTAL ITEM 4.5 | [7 empty] | 5562.32 | 7115.876
5.0 |  |  | CAMPO
5.1 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM
5.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 289.77 | 50.2 | 64.2209 | 14546.454 | 18609.2786
5.1.2 | SINAPI | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 2318.16 | 7.01 | 8.9679 | 16250.3016 | 20789.0108
5.1.3 | SINAPI | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m³ | 289.77 | 100.66 | 128.7743 | 29168.2482 | 37314.9399
5.1.4 | COMP | 2 | EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM | m | 1159.08 | 12.7401 | 16.2984 | 14766.7951 | 18891.161
5.1.5 | COMP | 6 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un | 3 | 161.1184 | 206.1187 | 483.3551 | 618.3561
5.1.6 | SINAPI | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 72 | 15.51 | 19.8419 | 1116.72 | 1428.6199
SUB-TOTAL ITEM 5.1 | [7 empty] | 76331.874 | 97651.3664
5.2 |  |  | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
5.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 11.2818 | 50.2 | 64.2209 | 566.3464 | 724.5269
5.2.2 | ORSE | 8219 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR) | un | 1 | 5181.33 | 6628.4755 | 5181.33 | 6628.4755
5.2.3 | ORSE | 9812 | PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO | un | 1 | 1918.17 | 2453.9149 | 1918.17 | 2453.9149
5.2.4 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 5.73 | 7.3304 | 22.92 | 29.3216
5.2.5 | SINAPI | 75051/003 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 403.88 | 9.65 | 12.3452 | 3897.442 | 4985.9976
5.2.6 | SINAPI | 72809 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 15 | 11.43 | 14.6224 | 171.45 | 219.336
5.2.7 | ORSE | 9461 | ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | un | 15 | 329.35 | 421.3375 | 4940.25 | 6320.0618
5.2.8 | ORSE | 9813 | JUNTA ARTICULADA SWING JOINT TSJ 1"X1" BSP | un | 15 | 196.01 | 250.7556 | 2940.15 | 3761.3339
SUB-TOTAL ITEM 5.2 | [7 empty] | 19638.0584 | 25122.9681
5.3 |  |  | GRAMADO
5.3.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 5246.1 | 8.11 | 10.3751 | 42545.871 | 54428.9328
5.3.2 | COMP | 3 | REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO E ESPALHAMENTO DA MISTURA FÉRTIL ORGÂNICA - INCLUINDO ADULBO - ALTURA = 20CM | m² | 5246.1 | 14.542 | 18.6036 | 76288.7862 | 97596.2442
SUB-TOTAL ITEM 5.3 | [7 empty] | 118834.6572 | 152025.177
6.0 |  |  | BILHETERIA E BANHEIROS
6.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
6.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.668 | 50.2 | 64.2209 | 384.9336 | 492.4456
6.1.2 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.7135 | 277.61 | 355.1465 | 1030.9047 | 1318.8364
6.1.3 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.7135 | 130 | 166.309 | 482.755 | 617.5885
6.1.4 | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 9.585 | 50.15 | 64.1569 | 480.6877 | 614.9438
6.1.5 | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 1.278 | 1442.73 | 1845.6845 | 1843.8089 | 2358.7848
6.1.6 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 25.56 | 7.92 | 10.1321 | 202.4352 | 258.9754
SUB-TOTAL ITEM 6.1 | [7 empty] | 4425.5252 | 5661.5744
6.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
6.2.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 189.43 | 50.28 | 64.3232 | 9524.5404 | 12184.7445
6.2.2 | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 3.7712 | 1442.73 | 1845.6845 | 5440.8234 | 6960.4453
6.2.3 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 141.42 | 77.83 | 99.5679 | 11006.7186 | 14080.8951
SUB-TOTAL ITEM 6.2 | [7 empty] | 25972.0824 | 33226.085
6.3 |  |  | COBERTA
6.3.1 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 141.42 | 66.13 | 84.6001 | 9352.1046 | 11964.1474
6.3.2 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 141.42 | 21.87 | 27.9783 | 3092.8554 | 3956.6899
SUB-TOTAL ITEM 6.3 | [7 empty] | 12444.96 | 15920.8373
6.4 |  |  | PISOS
6.4.1 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.796 | 467.74 | 598.3798 | 2711.021 | 3468.2092
6.4.2 | SINAPI | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 82.8 | 64.76 | 82.8475 | 5362.128 | 6859.7704
6.4.3 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 380.07 | 53.56 | 68.5193 | 20356.5492 | 26042.1334
SUB-TOTAL ITEM 6.4 | [7 empty] | 28429.6982 | 36370.113
6.5 |  |  | REVESTIMENTOS
6.5.1 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 503.53 | 4.09 | 5.2323 | 2059.4377 | 2634.5986
6.5.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 588.26 | 26.18 | 33.4921 | 15400.6468 | 19702.0475
6.5.3 | SINAPI | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 165.36 | 39.61 | 50.6731 | 6549.9096 | 8379.2994
SUB-TOTAL ITEM 6.5 | [7 empty] | 24009.9941 | 30715.9455
6.6 |  |  | PINTURA
6.6.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 67.2 | 9.79 | 12.5243 | 657.888 | 841.6361
6.6.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 130.8 | 10.95 | 14.0083 | 1432.26 | 1832.2902
6.6.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 217.56 | 10.18 | 13.0233 | 2214.7608 | 2833.3435
6.6.4 | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 0 | 14.41 | 18.4347 | 0 | 0
SUB-TOTAL ITEM 6.6 | [7 empty] | 4304.9088 | 5507.2698
6.7 |  |  | ESQUADRIAS
6.7.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | Und | 10.08 | 441.67 | 565.0284 | 4452.0336 | 5695.4866
6.7.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 2.88 | 165.87 | 212.1975 | 477.7056 | 611.1288
6.7.3 | ORSE | 3625 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | Und. | 14 | 590.46 | 755.3755 | 8266.44 | 10575.2567
6.7.4 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 7.2 | 19.25 | 24.6265 | 138.6 | 177.311
6.7.5 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 4.8 | 32.85 | 42.025 | 157.68 | 201.72
SUB-TOTAL ITEM 6.7 | [7 empty] | 13492.4592 | 17260.9031
6.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.8.1 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Und | 10 | 119 | 152.2367 | 1190 | 1522.367
6.8.2 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | Und | 16 | 98.08 | 125.4737 | 1569.28 | 2007.5799
6.8.3 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Und | 16 | 76.22 | 97.5082 | 1219.52 | 1560.1319
6.8.4 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 58.32 | 8.85 | 11.3218 | 516.132 | 660.2877
6.8.5 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 405.75 | 5.34 | 6.8315 | 2166.705 | 2771.8657
6.8.6 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 207.33 | 3.78 | 4.8358 | 783.7074 | 1002.5969
6.8.7 | SINAPI | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 284.38 | 363.8073 | 568.76 | 727.6147
6.8.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 10.19 | 13.0361 | 20.38 | 26.0721
6.8.9 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 10.62 | 13.5862 | 21.24 | 27.1723
6.8.10 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 11.39 | 14.5712 | 22.78 | 29.1425
6.8.11 | SINAPI | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 87.38 | 111.7852 | 174.76 | 223.5705
SUB-TOTAL ITEM 6.8 | [7 empty] | 8253.2644 | 10558.4011
6.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.9.1 | SINAPI | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | un | 12 | 11.84 | 15.1469 | 142.08 | 181.7629
6.9.2 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | pt | 32 | 97.94 | 125.2946 | 3134.08 | 4009.4285
6.9.3 | ORSE | 1679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 40mm | pt | 20 | 43.17 | 55.2274 | 863.4 | 1104.5476
6.9.4 | ORSE | 1678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 50mm | pt | 4 | 64.09 | 81.9903 | 256.36 | 327.9613
6.9.5 | ORSE | 1683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 100mm | pt | 14 | 64.09 | 81.9903 | 897.26 | 1147.8647
6.9.6 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 125.19 | 21.06 | 26.9421 | 2636.5014 | 3372.8762
6.9.7 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un | 2 | 652.94 | 835.3061 | 1305.88 | 1670.6123
6.9.8 | SINAPI | 729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | un | 1 | 781 | 999.1333 | 781 | 999.1333
6.9.9 | COMP | 8 | CISTERNA EM ALVENARIA DE 1 VEZ | un | 1 | 7494.43 | 9587.6243 | 7494.43 | 9587.6243
6.9.10 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0 | 50.2 | 64.2209 | 0 | 0
6.9.11 | SINAPI | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 70.7442 | 5.86 | 7.4967 | 414.561 | 530.3479
6.9.12 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 162.21 | 29.63 | 37.9057 | 4806.2823 | 6148.6769
6.9.13 | SINAPI | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 1 | 9441.52 | 12078.5365 | 9441.52 | 12078.5365
6.9.14 | SINAPI | 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 1 | 6166.68 | 7889.0337 | 6166.68 | 7889.0337
6.9.15 | SINAPI | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 46.56 | 7.01 | 8.9679 | 326.3856 | 417.5451
6.9.16 | SINAPI | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m³ | 45 | 100.66 | 128.7743 | 4529.7 | 5794.8452
6.9.17 | COMP | 2 | EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM | m | 45 | 12.7401 | 16.2984 | 573.3045 | 733.4284
SUB-TOTAL ITEM 6.9 | [7 empty] | 43769.4248 | 55994.2252
6.10 |  |  | LOUÇAS E METAIS
6.10.1 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 14 | 20.8 | 26.6094 | 291.2 | 372.5322
6.10.2 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 14 | 372.9 | 477.051 | 5220.6 | 6678.7136
6.10.3 | SINAPI | 20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 | un | 12 | 70.56 | 90.2674 | 846.72 | 1083.2089
6.10.4 | SINAPI | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | un | 12 | 43.8 | 56.0333 | 525.6 | 672.4001
6.10.5 | SINAPI | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | un | 12 | 4.41 | 5.6417 | 52.92 | 67.7006
6.10.6 | SINAPI | 74234/00 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | un | 4 | 451.43 | 577.5144 | 1805.72 | 2310.0576
SUB-TOTAL ITEM 6.10 | [7 empty] | 8742.76 | 11184.6129
6.11 |  |  | GRANITOS
6.11.1 | SINAPI | 38364 | BANCADA EM GRANITO CINZA L=60CM | m | 4.9 | 215.53 | 275.7275 | 1056.097 | 1351.0649
6.11.2 | ORSE | 4458 | Divisria em granito cinza andorinha para mictrios, polido, e=2cm, inclusive fixao - Rev 02 | m² | 48.24 | 325.09 | 415.8876 | 15682.3416 | 20062.4196
SUB-TOTAL ITEM 6.11 | [7 empty] | 16738.4386 | 21413.4845
7.0 |  |  | DIVERSOS
7.1 | COMP | 1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 1377.01 | 66.6363 | 85.2478 | 91758.7998 | 117387.0326
7.2 | ORSE | 2431 | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | par | 1 | 2535.19 | 3243.2686 | 2535.19 | 3243.2686
7.3 | ORSE | 2426 | REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | par | 1 | 234.33 | 299.7784 | 234.33 | 299.7784
SUB-TOTAL ITEM 7 | [7 empty] | 94528.3198 | 120930.0796
8.0 |  |  | CALÇADA E RAMPA
8.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 97.695 | 4.82 | 6.1662 | 470.8899 | 602.4094
8.2 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 3.427 | 388.65 | 497.1999 | 1331.9036 | 1703.9042
8.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 11.7738 | 521.27 | 666.8607 | 6137.3287 | 7851.4846
8.4 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | 112.88 | 27.98 | 35.7948 | 3158.3824 | 4040.5186
8.5 | SINAPI | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m | 46.6 | 186.41 | 238.4743 | 8686.706 | 11112.903
SUB-TOTAL ITEM 8 | [7 empty] | 19785.2106 | 25311.2199
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 807950.0451 | 1033610.4527

## MEMÓRIAL DE CÁLCULO.
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
MEMORIAL DE CALCULO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 3 |  | 6
SINAPI | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² |  | 105.77 | 97.37 | 10298.8249
0RSE | 6096 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | un |  |  |  |  | 1
SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un |  |  |  |  | 1
ORSE | 50 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200m², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. | m² |  |  |  | 123.04
ORSE | 4816 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. | m |  |  | 395.7774 | 395.7774
SINAPI | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² |  | 6 | 3 | 18
SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² |  | 3 | 3 | 9
INFRAESTRUTURA - ATERRO / MURO DE CONTENÇÃO
SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² |  | 58.29 | 91.78 | 5349.8562
COMP | 9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | m³ | Área da Cessão do aterro 45,04m² |  | 95.7 | 4310.328
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.5 | 0.5 | 181.68 | 45.42 | 54.42
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 72 blocos | 9
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 0.5 | 181.68 | 27.252 | 39.852
|  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 72 blocos | 12.6
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  | 39.852
SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 2.6 |  | 98.76 | 256.776 | 365.858
|  |  |  | 1.54 |  | 35.8 | 55.132
|  |  |  | 1.3 |  | 41.5 | 53.95
ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 40 pilares | 4.16
|  |  |  | 1.54 | 0.2 | 0.2 | 15 Pilares | 0.924
|  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 17 Pilares | 0.884
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | 450.88 | 18.0352 | 24.0032
SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  |  |  | 217.76
REVESTIMENTOS
SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3 |  | 98.76 | 296.28 | 420.822
|  |  |  | 1.74 |  | 35.8 | 62.292
|  |  |  | 1.5 |  | 41.5 | 62.25
SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 420.822
MURO
INFRAESTRUTURA
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.4 | 0.4 | 251.5974 | 40.2556
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.2 | 0.4 | 251.5974 | 20.1278 | 24.1598
|  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 84 blocos | 4.032
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  | 24.1598
SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.2 |  | 226.4 | 45.28
SUPERESTRUTURA
SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.6 |  | 275.2 | 715.52
ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 2.6 | Seção do pilar 0,03m² / Seção da Cinta 0,02m² | 268.45 | 90 Pilares | 17.758
REVESTIMENTOS
SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3 |  | 580.25 | 1740.75
SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 332.54
PINTURA
SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² |  |  |  | 332.54
SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 2.5 |  | 8 | 40
DIVERSOS
SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² |  | 0.4 | 273.11 | 109.244
SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 2.5 |  | 8 | 20
CAMPO
SISTEMA DE DRENAGEM
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.5 | 0.5 | 1159.08 | 289.77
SINAPI | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 0.5 | 0.5 | 1159.08 | 2318.16
SINAPI | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.5 | 0.5 | 1159.08 | 289.77
COMP | 2 | EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM | m |  |  | 1159.08 | 1159.08
COMP | 6 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un |  |  |  | 3
SINAPI | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m |  | 1 | 72 Barbacãs | 72
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.3 | 0.1 | 376.06 | 11.2818
ORSE | 8219 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR) | un |  |  |  | 1
ORSE | 9812 | PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO | un |  |  |  | 1
SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un |  |  |  | 4
SINAPI | 75051/003 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m |  |  |  | 403.88
SINAPI | 72809 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  |  |  | 15
ORSE | 9461 | ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | un |  |  |  | 15
ORSE | 9813 | JUNTA ARTICULADA SWING JOINT TSJ 1"X1" BSP | un |  |  |  | 15
GRAMADO
SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  | 58.29 | 90 | 5246.1
COMP | 3 | REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO E ESPALHAMENTO DA MISTURA FÉRTIL ORGÂNICA - INCLUINDO ADULBO - ALTURA = 20CM | m² |  | 58.29 | 90 | 5246.1
BILHETERIA E BANHEIROS
INFRAESTRUTURA
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.4 | 0.3 | 63.9 | 7.668
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.15 | 0.3 | 63.9 | 2.8755 | 3.7135
|  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0.828
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  | 3.7135
SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.15 |  | 63.9 | 9.585
ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 0.1 | 0.2 | 63.9 | 1.278
SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² |  | 0.4 | 63.9 | 25.56
[7 empty] | 73.68 | 4.5415
SUPERESTRUTURA
SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.7 |  | 33.74 | 91.098 | 189.43
|  |  |  | 2.6 |  | 37.82 | 98.332
ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 30 | 2.34
|  |  |  | 0.1 | 0.2 | 71.56 | 1.4312 | 3.7712
SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 83.52 | 57.9 |  | 141.42
COBERTA
SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² |  |  |  | 141.42
SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² |  |  |  | 141.42
PISOS
SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.07 |  | 82,80 área de piso | 5.796
SINAPI | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² |  |  |  | 82.8
SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² |  |  |  | 380.07
REVESTIMENTOS
SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 503.53 | 509.66
SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 588.26
SINAPI | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 2.6 |  | 63.6 | 165.36
PINTURA
SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2.8 |  | 24 | 67.2
SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 130.8
SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 96.66 | 120.9 |  | 217.56
SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² |  |  |  | 0
ESQUADRIAS
SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | Und |  |  |  | 10.08
SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 1.44 | 1.44 |  | 2.88
ORSE | 3625 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | Und. |  |  |  | 14
SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  |  | 7.2 | 7.2
SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  |  | 4.8 | 4.8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Und |  |  |  | 10
SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | Und |  |  |  | 16
SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Und |  |  |  | 16
SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  |  |  | 58.32
SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  |  |  | 405.75
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  |  |  | 207.33
SINAPI | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  |  |  | 2
SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  | 2
SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  | 2
SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  | 2
SINAPI | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  |  |  | 2
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
SINAPI | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | un |  |  |  | 12
SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | pt |  |  |  | 32
ORSE | 1679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 40mm | pt |  |  |  | 20
ORSE | 1678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 50mm | pt |  |  |  | 4
ORSE | 1683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE 100mm | pt |  |  |  | 14
SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m |  |  |  | 125.19
SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un |  |  |  | 2
SINAPI | 729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | un |  |  |  | 1
COMP | 8 | CISTERNA EM ALVENARIA DE 1 VEZ | un |  |  |  | 1
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ |  |  |  | 0
SINAPI | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ |  |  | Escavação das 3 valas de infiltração: 1x1,5x15m | 70.7442
SINAPI | 9868 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m |  |  | Comprimento total: | 162.21
SINAPI | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un |  |  |  | 1
SINAPI | 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un |  |  |  | 1
SINAPI | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² |  |  |  | 46.56
SINAPI | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m³ |  |  |  | 45
COMP | 2 | EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM | m |  |  |  | 45
LOUÇAS E METAIS
ORSE | 2066 | ASSENTO PLÁSTICO P/ BACIA SANITÁRIA | un |  |  |  | 14
SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA | un |  |  |  | 14
SINAPI | 20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 | un |  |  |  | 12
SINAPI | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | un |  |  |  | 12
SINAPI | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | un |  |  |  | 12
SINAPI | 74234/00 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | un |  |  |  | 4
DIVERSOS
SINAPI | 38364 | BANCADA EM GRANITO CINZA L=60CM | m | 2 bancadas de 2,45x 0,5m p/2 banheiros |  |  | 4.9
ORSE | 4458 | Divisria em granito cinza andorinha para mictrios, polido, e=2cm, inclusive fixao - Rev 02 | m² |  |  |  | 48.24
DIVERSOS
COMP | 1 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 5M, FIXADOS A CADA 2,50M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 8X8CM | m² | Altura 01 = 5,00m | Altura 02 = 2,00m | Comprimento 01 = 241,25m | Comprimento 02 = 85,38m | 1377.01
ORSE | 2431 | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | par |  |  |  | 1
ORSE | 2426 | REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M | par |  |  |  | 1
CALÇADA E RAMPA
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | Altura média de aterro de 1m para área em frente à bilheteria (Calçada+rampa) |  | Altura média de 0,9m para calçada | 97.695
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 34.27 | 0.1 | Área x espessura p/rampa | 3.427
SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 196.23 | 0.06 | Área x espessura p/calçada | 11.7738
SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m |  |  |  | 112.88
SINAPI | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m |  |  |  | 46.6

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 1
Serviço
Código | Descrição do Serviço | Unidade
74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m2
Composição de Preço | [5 empty] | Composição de Preço
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit, | Custo Total | * | Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit, | Custo Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 15.8 | 7.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 12.7 | 6.35
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.05 | 18.81 | 19.7505
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | m | 0.69 | 40.52 | 27.9588
94970/SINAPI | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, af_07/2016 | m3 | 0.01575 | 296.95 | 4.677
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc, Social | Terçeiros | Valor Total
0 | 52.3863 | 14.25 | 0 | 0 | 66.6363
Relação Detalhada de Insumos
Código | Descrição do insumo | Unid | Quant | Custo Unit, | Custo Total
37370/SINAPI | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 59395 | 1.56 | 9.27
00342/SINAPI | Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) | kg | 0.032 | 12.21 | 0.39
00370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0142 | 85 | 1.21
36150/SINAPI | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | un | 0.0155 | 24.11 | 0.37
00010/SINAPI | Balde plastico capacidade *10* l | un | 0.0473 | 8.17 | 0.39
36397/SINAPI | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | un | 0 | 14,644,06 | 0
38399/SINAPI | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | un | 0.0018 | 144.75 | 0.26
12893/SINAPI | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0095 | 38.97 | 0.37
01214/SINAPI | Carpinteiro de esquadrias | h | 10119 | 12.88 | 13.03
02711/SINAPI | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0042 | 117.14 | 0.49
01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 58529 | 0.52 | 3.04
02705/SINAPI | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | kw/h | 0.0298 | 0.51 | 0.02
38476/SINAPI | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | un | 0.0012 | 218.09 | 0.26
38477/SINAPI | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | un | 0 | 617.65 | 0
11359/SINAPI | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | un | 0.0005 | 664.5 | 0.33
37372/SINAPI | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 59395 | 0.37 | 2.2
12815/SINAPI | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | un | 0.0539 | 5.08 | 0.27
38382/SINAPI | Linha de pedreiro lisa 100 m | un | 0.016 | 6.62 | 0.11
38413/SINAPI | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2,200 w, *5,000* rpm, 220 v | un | 0 | 685.09 | 0
12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0813 | 7.3 | 0.59
37666/SINAPI | Operador de betoneira estacionaria/misturador | h | 0.0232 | 12.62 | 0.29
04721/SINAPI | Pedra britada n, 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0106 | 70 | 0.74
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 10171 | 13.74 | 13.97
05075/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0.04 | 10.15 | 0.41
36146/SINAPI | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | un | 0.0071 | 138.04 | 0.98
25966/SINAPI | Redutor tipo thinner para acabamento | l | 0.009 | 14.76 | 0.13
36144/SINAPI | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | un | 0.6624 | 0.9 | 0.6
38393/SINAPI | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | un | 0.009 | 9 | 0.08
38390/SINAPI | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | un | 0.009 | 19.96 | 0.18
37373/SINAPI | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 59395 | 0.02 | 0.12
38396/SINAPI | Selador horizontal para fita de aco 1 " | un | 0.0005 | 347.41 | 0.17
06110/SINAPI | Serralheiro | h | 0.5046 | 13.74 | 6.93
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 34749 | 9.47 | 32.91
06188/SINAPI | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30cm (1 x 12 ) nao aparelhada | m2 | 0.048 | 32.01 | 1.54
36153/SINAPI | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia | un | 0.0065 | 108.6 | 0.71
06298/SINAPI | Te de ferro galvanizado, de 2" | un | 0.4 | 36.66 | 14.66
10935/SINAPI | Tela de arame galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m | m2 | 1.1 | 28.25 | 31.08
37371/SINAPI | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 59395 | 0.5 | 2.97
36149/SINAPI | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | un | 0.0042 | 95.41 | 0.4
07696/SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | m | 0.72 | 39.71 | 28.59
COMPOSIÇÃO 2
Serviço
Código | Descrição do Serviço | Unidade
74017/001 | Execucao de drenos em tubos drenantes, pvc, diam=100 mm | M
Composição de Preço
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 1.05 | 10.63 | 11.1615
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 18.93 | 0.3786
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12 | 1.2
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc, Social | Terçeiros | Valor Total
- | 11.1615 | 1.5786 | - | - | 12.7401
Relação Detalhada de Insumos
Código | Descrição do insumo | Unid | Quant | Custo Unit, | Custo Total
37370/SINAPI | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.8168 | 1.56 | 1.27
36150/SINAPI | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | un | 0.0021 | 24.11 | 0.05
00010/SINAPI | Balde plastico capacidade *10* l | un | 0.0065 | 7.92 | 0.05
38399/SINAPI | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | un | 0.0002 | 159.40 | 0.03
12893/SINAPI | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0013 | 38.97 | 0.05
02711/SINAPI | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0006 | 129.00 | 0.08
02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.0178 | 13.39 | 0.24
38476/SINAPI | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | un | 0.0002 | 240.18 | 0.05
38477/SINAPI | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | un | 0 | 680.18 | 0.00
11359/SINAPI | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | un | 0.0001 | 522.00 | 0.05
37372/SINAPI | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.8168 | 0.37 | 0.30
12815/SINAPI | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | un | 0.0075 | 5.04 | 0.04
04021/SINAPI | Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 14 kn/m | m2 | 2.15 | 6.61 | 14.21
38382/SINAPI | Linha de pedreiro lisa 100 m | un | 0.0022 | 6.58 | 0.01
38413/SINAPI | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v | un | 0 | 538.17 | 0.00
12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0112 | 7.30 | 0.08
04722/SINAPI | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.075 | 68.50 | 5.14
04723/SINAPI | Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.075 | 74.73 | 5.60
36146/SINAPI | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | un | 0.001 | 138.04 | 0.14
25966/SINAPI | Redutor tipo thinner para acabamento | l | 0.0012 | 14.76 | 0.02
36144/SINAPI | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | un | 0.0911 | 0.90 | 0.08
38393/SINAPI | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | un | 0.0012 | 8.94 | 0.01
38390/SINAPI | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | un | 0.0012 | 19.83 | 0.02
37373/SINAPI | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.8168 | 0.02 | 0.02
38396/SINAPI | Selador horizontal para fita de aco 1 " | un | 0.0001 | 322.32 | 0.03
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 0.813 | 9.30 | 7.56
36153/SINAPI | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia | un | 0.0009 | 108.60 | 0.10
37371/SINAPI | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | h | 0.8168 | 0.50 | 0.41
36149/SINAPI | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | un | 0.0006 | 95.41 | 0.06
09833/SINAPI | Tubo pvc, flexivel, corrugado, perfurado, dn 110 mm, para drenagem, sistema irrigacao | m | 1 | 10.63 | 10.63
COMPOSIÇÃO 3
Serviço
Código | Descrição do Serviço | Unidade
10196/ORSE | Regularização, nivelamento e espalhamento da mistura fértil orgânica - Incluindo adulbo - altura = 20cm | m²
Composição de Preço
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.12 | 53.57 | 6.4284
7253 | Terra Vegetal (Granel) | m³ | 0.08 | 53.57 | 4.2856
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | kg | 0.1 | 1.53 | 0.153
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | kg | 2.5 | 0.51 | 1.275
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12 | 2.4
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc, Social | Terçeiros | Valor Total
- | 12.142 | 2.4 | - | - | 14.542
Relação Detalhada de Insumos
Código | Descrição do insumo | Unid | Quant | Custo Unit, | Custo Total
00158/ORSE | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0305 | 10.00 | 0.31
12893/SINAPI | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 38.97 | 0.01
12894/SINAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 10.55 | 0.00
12895/SINAPI | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0002 | 8.12 | 0.00
02711/SINAPI | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 129.00 | 0.01
10492/ORSE | Cesta Básica | un | 0.0013 | 130.00 | 0.17
10517/ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0001 | 326.00 | 0.03
00941/ORSE | Fardamento | un | 0.0004 | 68.59 | 0.03
12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0007 | 7.30 | 0.01
04729/ORSE | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 15.80 | 0.00
01651/ORSE | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 5.50 | 0.00
10788/ORSE | Pá quadrada | un | 0.0001 | 17.29 | 0.00
10596/ORSE | Protetor auricular | un | 0.0013 | 3.20 | 0.00
10599/ORSE | Protetor solar fps 30 | un | 0.0005 | 17.74 | 0.01
10761/ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0305 | 2.50 | 0.08
10362/ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0013 | 5.65 | 0.01
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 0.3 | 9.30 | 2.79
04728/ORSE | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 9.45 | 0.00
02378/ORSE | Vale transporte | un | 0.0282 | 3.50 | 0.10
COMPOSIÇÃO 6
Serviço
Código | Descrição do Serviço | Unidade | Valor Total
72285/SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 161.1184
72285/SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | Quant | Custo Unit. | Custo Total
03199/ORSE | Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm | UN | 1 | 91.88 | 91.88
370/SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1100000 | 67 | 7.37
1382/SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 0,4100000 | 24.09 | 9.8769
4721/SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0310000 | 63.25 | 1.9607
7271/SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 20,0000000 | 0.41 | 8.2
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9800000 | 15.88 | 15.5624
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0700000 | 12.69 | 26.2683
COMPOSIÇÃO 8
Serviço
BASE | Descrição do Serviço | Unidade | Valor Total
SINAPI | CISTERNA EM ALVENARIA DE 1 VEZ | und | 7494.43 | 7494.43
| CISTERNA EM ALVENARIA DE 1 VEZ | UN | Quant | Custo Unit. | Custo Total
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 20.184 | 50.2 | 1013.2368
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSE M2 NTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 30.74 | 99.82 | 3068.4668
74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 6.96 | 78.09 | 543.5064
83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.392 | 467.74 | 651.0941
87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 34.22 | 4.42 | 151.2524
3316 | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA) | m² | 34.22 | 26.47 | 905.8034
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 34.22 | 66.37 | 2271.1814
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 34.22 | 21.89 | 749.0758
COMPOSIÇÃO 9
Serviço
BASE | Descrição do Serviço | Unidade | Valor Total
SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | und | 14.19
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 4.82
PREÇO REGIÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO COM TRANSPORTE (REGIÃO DO MUNICÍPIO) | M³ | 9.37

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00
[16 empty] | BDI | 27.93%
OBRA
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE LAGOA DA CANOA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Peso | Total Por Etapa | 30 DIAS (1º MÊS) |  | 60 DIAS (2º MÊS) |  | 90 DIAS (3º MÊS) |  | 120 DIAS (4º MÊS) |  | 150 DIAS (5º MÊS) |  | 180 DIAS (6º MÊS) |  | Total de Parcelas
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.373% | 24532.4006 | 100% | 24532.4006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24532.4006 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA - ATERRO / MURO DE CONTENÇÃO | 19.13% | 197775.2533 | 50% | 98887.6267 | 50% | 98887.6267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 197775.2533 | 100%
3.0 | REVESTIMENTOS | 1.577% | 16296.0841 |  | 0 | 100% | 16296.0841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16296.0841 | 100%
4 | MURO
4.1 | INFRAESTRUTURA | 1.75% | 18088.5282 |  | 0 | 55% | 9948.6905 | 45% | 8139.8377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18088.5282 | 100%
4.2 | SUPERESTRUTURA | 7.624% | 78800.2041 |  | 0 |  | 0 | 55.32% | 43591.6023 | 44.68% | 35208.6018 |  | 0 |  | 0 | 78800.2041 | 100%
4.3 | REVESTIMENTOS | 1.959% | 20245.6449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20245.6449 |  | 0 |  | 0 | 20245.6449 | 100%
4.4 | PINTURA | 0.571% | 5902.1989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90.91% | 5365.6354 | 9.091% | 536.5635 |  | 0 | 5902.1989 | 100%
4.5 | DIVERSOS | 0.6884% | 7115.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7115.876 |  | 0 |  | 0 | 7115.876 | 100%
5.0 | CAMPO
5.1 | SISTEMA DE DRENAGEM | 9.448% | 97651.3664 |  | 0 | 31.48% | 30742.0968 | 55.56% | 54250.7591 | 12.96% | 12658.5105 |  | 0 |  | 0 | 97651.3664 | 100%
5.2 | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | 2.431% | 25122.9681 |  | 0 | 27.69% | 6957.1296 | 46.15% | 11595.216 | 26.15% | 6570.6224 |  | 0 |  | 0 | 25122.9681 | 100%
5.3 | GRAMADO | 14.71% | 152025.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.5% | 57009.4414 | 62.5% | 95015.7356 |  | 0 | 152025.177 | 100%
6.0 | BILHETERIA E BANHEIROS
6.1 | INFRAESTRUTURA | 0.5477% | 5661.5744 |  | 0 | 100% | 5661.5744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5661.5744 | 100%
6.2 | SUPERESTRUTURA | 3.215% | 33226.085 |  | 0 | 12.7% | 4219.1854 | 47.62% | 15821.9452 | 39.68% | 13184.9544 |  | 0 |  | 0 | 33226.085 | 100%
6.3 | COBERTA | 1.54% | 15920.8373 |  | 0 | 6.897% | 1097.9888 | 51.72% | 8234.9159 | 41.38% | 6587.9327 |  | 0 |  | 0 | 15920.8373 | 100%
6.4 | PISOS | 3.519% | 36370.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 36370.113 |  | 0 | 36370.113 | 100%
6.5 | REVESTIMENTOS | 2.972% | 30715.9455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14% | 4300.2324 | 62% | 19043.8862 | 24% | 7371.8269 | 30715.9455 | 100%
6.6 | PINTURA | 0.5328% | 5507.2698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5507.2698 |  | 0 | 5507.2698 | 100%
6.7 | ESQUADRIAS | 1.67% | 17260.9031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 8630.4515 | 50% | 8630.4515 |  | 0 | 17260.9031 | 100%
6.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.022% | 10558.4011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.89% | 4106.0449 | 61.11% | 6452.3563 |  | 0 | 10558.4011 | 100%
6.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.417% | 55994.2252 |  |  | 22% | 12318.7295 | 37% | 20717.8633 | 26% | 14558.4985 | 15% | 8399.1338 |  |  | 55994.2252 | 100%
6.10 | LOUÇAS E METAIS | 1.082% | 11184.6129 | [8 empty] | 38% | 4250.1529 | 62% | 6934.46 | 11184.6129 | 100%
6.11 | GRANITOS | 2.072% | 21413.4845 | [8 empty] | 27% | 5781.6408 | 73% | 15631.8437 | 21413.4845 | 100%
7.0 | DIVERSOS | 11.7% | 120930.0796 |  | 0 | 20.93% | 25310.9469 | 34.88% | 42184.9115 | 36.05% | 43591.0752 | 8.14% | 9843.146 |  | 0 | 120930.0796 | 100%
8.0 | CALÇADA E RAMPA | 2.449% | 25311.2199 | [8 empty] | 46% | 11643.1611 | 54% | 13668.0587 | 25311.2199 | 100%
Porcentagem |  | 100% |  |  | 11.94% |  | 20.46% |  | 19.79% |  | 23.14% |  | 20.46% |  | 4.219%
Custo |  |  | 1033610.4527 |  | 123420.0272 |  | 211440.0527 |  | 204537.0509 |  | 239133.522 |  | 211473.6105 |  | 43606.1893
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 11.94% |  | 32.4% |  | 52.19% |  | 75.32% |  | 95.78% |  | 100%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 123420.0272 |  | 334860.0799 |  | 539397.1309 |  | 778530.6528 |  | 990004.2634 |  | 1033610.4527

## RUP
Cálculo da RUP
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | QUANT. | RUP | 7.978
90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 1,0000000
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1,0000000
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0,0108000
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,0235000
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.968
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4840000
90817 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1,0000000
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,2000000
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0,1704000
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.603
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.489
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0460000
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0226000
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,0000000
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3,0000000
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1,0000000
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19,8000000
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7730000
90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,0000000
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5,8000000
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0,0290000
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1850000
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,0000000
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1,0000000
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5010000
93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN |  | RUP | 1.372
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0340000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.216
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000000
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0230000
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0550000
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.391
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0030000
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1,1000000
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 0,0016000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0720000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.072
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000000
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1,0170000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1290000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,6000000
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1,1900000
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750000
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1,0000000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1430000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1,0000000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2470000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0009000
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN |  | RUP | 1.366
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0340000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.216
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000000
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0230000
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0550000
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.391
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0030000
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1,1000000
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 0,0016000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0720000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.072
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000000
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1,0170000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1290000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,4000000
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1,1900000
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0240000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750000
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1,0000000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1430000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1,0000000
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2470000
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0009000
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000