## QCI
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [11 empty] | N° do contrato
Agente Promotor / Proponente |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA - AL |  |  |  |  | Empreendimento |  | OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS
N° do Item |  | Descrição |  |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  | Outras Fontes | Total | INC.
[9 empty] | Financeira |  | Física |  |  |  | %
INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MULTIEVENTOS
1 |  | INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MULTIEVENTOS |  |  |  |  | 290260.08 | [6 empty] | 290260.08 | 44.88
2 |  | EDIFICAÇÃO - PALCO MULTIEVENTOS |  |  |  |  | 263238.1 | [6 empty] | 263238.1 | 40.7
3 |  | EDIFICAÇÃO - WCB - FEMININO - MASCULINO |  |  |  |  | 93289.03 | [6 empty] | 93289.03 | 14.42
TOTAIS | [6 empty] | 646787.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 646787.21 | 100
LAGOA DA CANOA - AL, 26 de Fevereiro de 2018
| LOCAL E DATA |  |  | Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro | [7 empty] | Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado

## RESUMO
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS | ENC. SOCIAIS (HORA): | 86.19%
LOCAL: | LAGOA DA CANOA / AL | ENC. SOCIAIS (MÊS): | 47.54%
ORSE/SINAPI REF MAR/ 2019 |  | BDI: | 30.5%
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | VALOR TOTAL
INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MULTIEVENTOS |  |  | 290260.08
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 47554.7
2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO |  | 165483.26
3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 49812.45
4 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 27409.67
EDIFICAÇÃO - PALCO MULTIEVENTOS |  |  | 263238.1
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 617.69
2 | FUNDAÇÕES |  | 27222.66
3 | ESTRUTURA |  | 105351.34
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  | 54606.53
5 | COBERTURA |  | 27928.78
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6416.62
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 2462.3
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 2083.43
9 | ESQUADRIAS |  | 1647.9
10 | PINTURAS |  | 15489.44
11 | PISOS |  | 17848.27
12 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 1563.14
EDIFICAÇÃO - WCB - FEMININO - MASCULINO |  |  | 93289.03
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 201.37
2 | FUNDAÇÕES - ESTRUTURA |  | 23305.06
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  | 25501.01
4 | COBERTURA |  | 2620.81
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3860.57
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 8914.62
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 11463.2
8 | ESQUADRIAS |  | 7479.27
9 | PINTURAS |  | 3616.52
10 | PISOS |  | 5817.01
11 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 509.59
TOTAL GERAL - OBRA |  |  | 646787.21

## ORÇAMENTO GERAL
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS |  |  |  | ENC. SOCIAIS (HORA): |  | 86.19%
LOCAL: | LAGOA DA CANOA - AL |  |  |  | ENC. SOCIAIS (MÊS): |  | 47.54%
ORSE/SINAPI REF MAR/ 2019 |  |  | PLANILHA C/DESONERAÇÃO |  |  | BDI: | 30.5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR TOTAL
INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MULTIEVENTOS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/1 (SINAPI) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 314.02 | 409.8 | 2458.8
1.2 | 56/ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | 10239.19 | 13362.14 | 13362.14
1.3 | 73822/002 (SINAPI) | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 5306.65 | 0.45 | 0.59 | 3130.92
1.4 | 04177 (ORSE) | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M² | 5306.65 | 4.13 | 5.39 | 28602.84
SUB-TOTAL 1 | [6 empty] | 47554.7
2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 09417 (ORSE) | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M² | 8.1 | 74.1 | 96.7 | 783.27
2.2 | 04555 (ORSE) | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M | 328.51 | 22.89 | 29.87 | 9812.59
2.3 | 03212 (ORSE) | Colchão de areia | M³ | 135.49 | 96.27 | 125.63 | 17021.61
2.4 | 93679 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 1354.88 | 59.11 | 77.14 | 104515.44
2.5 | 11798 (ORSE) | PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS | M² | 770.75 | 33.16 | 43.27 | 33350.35
SUB-TOTAL 2 | [6 empty] | 165483.26
3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.1 | I05059 (ORSE) | Poste de concreto circular, 400 kg, h = 9 m (nbr 8451) | M | 14 | 750.85 | 979.86 | 13718.04
3.2 | 12160 (ORSE) | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | UND | 14 | 945.56 | 1233.96 | 17275.44
3.3 | 03065 (ORSE) | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2 | UND | 253 | 14.28 | 18.64 | 4715.92
3.4 | 02843 (ORSE) | Fornecimento de armação secundária 2 estribos | UND | 14 | 22.89 | 29.87 | 418.18
3.5 | 08873 (ORSE) | Mão-de-obra para implantação de estrutura S1 | UND | 14 | 27.25 | 35.56 | 497.84
3.6 | 02972 (ORSE) | Fornecimento e instalação de estrutura de trafo s/pr com n2-10/600 | UND | 1 | 10105 | 13187.03 | 13187.03
SUB-TOTAL 3 | [6 empty] | 49812.45
4 | CONCLUSÃO DE OBRA
4.1 | I0007253 (SINAPI) | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 60.25 | 64.28 | 83.89 | 5054.37
4.2 | 98504 (SINAPI) | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 602.53 | 8.29 | 10.82 | 6519.37
4.3 | 11939 (ORSE) | MARCO INAUGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015 | UND | 1 | 10060.95 | 13129.54 | 13129.54
4.4 | 06191 (ORSE) | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 5306.65 | 0.39 | 0.51 | 2706.39
SUB-TOTAL 4 | [6 empty] | 27409.67
TOTAL GERAL COM BDI = | [6 empty] | 290260.08
EDIFICAÇÃO - PALCO MULTIEVENTOS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4 | 04177 (ORSE) | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M² | 114.6 | 4.13 | 5.39 | 617.69
SUB-TOTAL 1 | [6 empty] | 617.69
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 (SINAPI) | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 10.75 | 50.24 | 65.56 | 704.77
2.2 | 92759 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 | 9.34 | 12.19 | 1072.72
2.3 | 92776 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.6 | 9.84 | 12.84 | 7.7
2.4 | 92761 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148.6 | 8.61 | 11.24 | 1670.26
2.5 | 92778 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.1 | 7.89 | 10.3 | 11.33
2.6 | 92779 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 545.2 | 7.02 | 9.16 | 4994.03
2.7 | 97086 (SINAPI) | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 121.2 | 74.59 | 97.34 | 11797.61
2.8 | 94971 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 11.81 | 321.69 | 419.81 | 4957.96
2.9 | 92873 (SINAPI) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 11.81 | 130.18 | 169.88 | 2006.28
SUB-TOTAL 2 | [6 empty] | 27222.66
3 | ESTRUTURA
3.1 | 92759 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 396.7 | 9.34 | 12.19 | 4835.77
3.2 | 92776 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 290.5 | 9.84 | 12.84 | 3730.02
3.3 | 92761 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 87.5 | 8.61 | 11.24 | 983.5
3.4 | 92778 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35.9 | 7.89 | 10.3 | 369.77
3.5 | 92779 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1378.6 | 7.02 | 9.16 | 12627.98
3.6 | 07457 (ORSE) | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento | M² | 311.54 | 147.47 | 192.45 | 59955.87
3.7 | 94971 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 35.3 | 321.69 | 419.81 | 14819.29
3.8 | 92873 (SINAPI) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 35.3 | 130.18 | 169.88 | 5996.76
3.9 | 74202/002 (SINAPI) | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | M² | 20.69 | 75.27 | 98.23 | 2032.38
SUB-TOTAL 3 | [6 empty] | 105351.34
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
4.1 | 89043 (SINAPI) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 354.55 | 52.7 | 68.77 | 24382.4
4.2 | 87894 (SINAPI) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 709.1 | 4.09 | 5.34 | 3786.59
4.3 | 03318 (ORSE) | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M² | 709.1 | 27.23 | 35.54 | 25201.41
4.4 | 10615 (ORSE) | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | M² | 22.79 | 41.56 | 54.24 | 1236.13
SUB-TOTAL 4 | [6 empty] | 54606.53
5 | COBERTURA
5.1 | 09918 (ORSE) | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | M² | 87.74 | 162.63 | 212.23 | 18621.06
5.2 | 73970/002 (SINAPI) | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 850.02 | 8.39 | 10.95 | 9307.72
SUB-TOTAL 5 | [6 empty] | 27928.78
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 11122 (ORSE) | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 | UND | 1 | 1041.86 | 1359.63 | 1359.63
6.2 | 00478 (ORSE) | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | UND | 15 | 14.85 | 19.38 | 290.7
6.3 | 08818 (ORSE) | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | UND | 1 | 19.77 | 25.8 | 25.8
6.4 | 91925 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175.08 | 2.3 | 3 | 525.24
6.5 | 91927 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 303.47 | 3.08 | 4.02 | 1219.95
6.6 | 91928 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.1 | 3.83 | 5 | 190.5
6.7 | 91835 (SINAPI) | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109.7 | 6.63 | 8.65 | 948.91
6.8 | 7744 (ORSE) | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | UND | 1 | 299.31 | 390.6 | 390.6
6.9 | 93654 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 3 | 10.68 | 13.94 | 41.82
6.10 | 93653 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 3 | 10.27 | 13.4 | 40.2
6.11 | 83463 (SINAPI) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 211.68 | 276.24 | 276.24
6.12 | I 00003799 (SINAPI) | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UND | 9 | 90.97 | 118.72 | 1068.48
6.13 | 97589 (SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 1 | 29.54 | 38.55 | 38.55
SUB-TOTAL 6 | [6 empty] | 6416.62
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | 06082 (ORSE) | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta | UND | 1 | 250.53 | 326.94 | 326.94
7.2 | 89356 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.76 | 15.15 | 19.77 | 192.96
7.3 | 89449 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.57 | 10.78 | 14.07 | 50.23
7.4 | 94783 (SINAPI) | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1 | 11.86 | 15.48 | 15.48
7.5 | 89365 (SINAPI) | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 7.16 | 9.34 | 9.34
7.6 | 90373 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2 | 9.65 | 12.59 | 25.18
7.7 | 89617 (SINAPI) | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2 | 4.27 | 5.57 | 11.14
7.8 | 89625 (SINAPI) | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 13.54 | 17.67 | 17.67
7.9 | 89353 (SINAPI) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 2 | 33.44 | 43.64 | 87.28
7.10 | 89985 (SINAPI) | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1 | 70.44 | 91.92 | 91.92
7.11 | 94497 (SINAPI) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3 | 98.97 | 129.16 | 387.48
7.12 | 88503 (SINAPI) | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1 | 655.11 | 854.92 | 854.92
7.13 | 86943 (SINAPI) | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 165.37 | 215.81 | 215.81
7.14 | I00036792 (SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UND | 1 | 134.83 | 175.95 | 175.95
SUB-TOTAL 7 | [6 empty] | 2462.3
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1 | 89707 (SINAPI) | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 19.67 | 25.67 | 25.67
8.2 | 97900 (SINAPI) | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UND | 2 | 117.04 | 152.74 | 305.48
8.3 | 89800 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32.41 | 15.26 | 19.91 | 645.28
8.4 | 89798 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.62 | 7.36 | 9.6 | 226.75
8.5 | 89711 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4.87 | 13.37 | 17.45 | 84.98
8.6 | 89801 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 7 | 4.16 | 5.43 | 38.01
8.7 | 89802 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3 | 4.52 | 5.9 | 17.7
8.8 | 89726 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 | 4.79 | 6.25 | 25
8.9 | 89724 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 15 | 6.29 | 8.21 | 123.15
8.10 | 89746 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 | 15.72 | 20.51 | 41.02
8.11 | 89744 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 15.75 | 20.55 | 61.65
8.12 | 86932 (SINAPI) | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 374.51 | 488.74 | 488.74
SUB-TOTAL 8 | [6 empty] | 2083.43
9 | ESQUADRIAS
9.1 | 90793 (SINAPI) | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1 | 496.29 | 647.66 | 647.66
9.2 | 90791 (SINAPI) | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1.69 | 453.53 | 591.86 | 1000.24
9.3 | 94570 (SINAPI) | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 0 | 165.79 | 216.36 | 0
SUB-TOTAL 9 | [6 empty] | 1647.9
10 | PINTURAS
10.1 | 88431 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 686.31 | 17.13 | 22.35 | 15339.03
10.2 | 84659 (SINAPI) | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 9.66 | 11.93 | 15.57 | 150.41
SUB-TOTAL 10 | [6 empty] | 15489.44
11 | PISOS
11.1 | 96620 (SINAPI) | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 4.58 | 393.72 | 513.8 | 2353.2
11.2 | 84191 (SINAPI) | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 114.6 | 103.61 | 135.21 | 15495.07
SUB-TOTAL 11 | [6 empty] | 17848.27
12 | CONCLUSÃO DE OBRA
12.1 | 73948/015 (SINAPI) | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M² | 114.6 | 10.45 | 13.64 | 1563.14
SUB-TOTAL 12 | [6 empty] | 1563.14
TOTAL GERAL - PALCO - COM BDI | [6 empty] | 263238.1
EDIFICAÇÃO - WCB - FEMININO - MASCULINO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 04177 (ORSE) | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M² | 37.36 | 4.13 | 5.39 | 201.37
SUB-TOTAL 1 | [6 empty] | 201.37
2 | FUNDAÇÕES - ESTRUTURA
2.1 | 93358 (SINAPI) | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 6.32 | 50.24 | 65.56 | 414.34
2.2 | 92759 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 91 | 9.34 | 12.19 | 1109.29
2.3 | 92776 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 43.8 | 9.84 | 12.84 | 562.39
2.4 | 92761 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 73.4 | 8.61 | 11.24 | 825.02
2.5 | 92778 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 232 | 7.89 | 10.3 | 2389.6 | 225.39
2.6 | 97086 (SINAPI) | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 104.19 | 74.59 | 97.34 | 10141.85
2.7 | 94971 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 7.11 | 321.69 | 419.81 | 2984.85
2.8 | 92873 (SINAPI) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 7.11 | 130.18 | 169.88 | 1207.85
2.9 | 74202/002 (SINAPI) | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | M² | 37.36 | 75.27 | 98.23 | 3669.87
SUB-TOTAL 2 | [6 empty] | 23305.06
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
4.1 | 89043 (SINAPI) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 131.79 | 52.7 | 68.77 | 9063.2
4.2 | 87894 (SINAPI) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 263.58 | 4.09 | 5.34 | 1407.52
4.3 | 03318 (ORSE) | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M² | 263.58 | 27.23 | 35.54 | 9367.63
4.4 | 10615 (ORSE) | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | M² | 104.4 | 41.56 | 54.24 | 5662.66
SUB-TOTAL 3 | [6 empty] | 25501.01
4 | COBERTURA
5.1 | 92543 (SINAPI) | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 37.36 | 15.39 | 20.08 | 750.19
5.2 | 94210 (SINAPI) | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 37.36 | 38.37 | 50.07 | 1870.62
SUB-TOTAL 4 | [6 empty] | 2620.81
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 11122 (ORSE) | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 | UND | 1 | 1041.86 | 1359.63 | 1359.63
6.2 | 00478 (ORSE) | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | UND | 4 | 14.85 | 19.38 | 77.52
6.3 | 91925 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.34 | 2.3 | 3 | 208.02
6.4 | 91927 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.38 | 3.08 | 4.02 | 254.79
6.5 | 91835 (SINAPI) | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.06 | 6.63 | 8.65 | 303.27
6.6 | 7744 (ORSE) | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | UND | 1 | 299.31 | 390.6 | 390.6
6.7 | 93654 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 1 | 10.68 | 13.94 | 13.94
6.8 | 93653 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 2 | 10.27 | 13.4 | 26.8
6.9 | 83463 (SINAPI) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 211.68 | 276.24 | 276.24
6.10 | I 00003799 (SINAPI) | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UND | 8 | 90.97 | 118.72 | 949.76
SUB-TOTAL 5 | [6 empty] | 3860.57
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | 06082 (ORSE) | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta | UND | 1 | 250.53 | 326.94 | 326.94
6.2 | 89356 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28.44 | 15.15 | 19.77 | 562.26
6.3 | 89449 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.15 | 10.78 | 14.07 | 86.53
6.4 | 94783 (SINAPI) | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2 | 11.86 | 15.48 | 30.96
6.5 | 89365 (SINAPI) | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 15 | 7.16 | 9.34 | 140.1
6.6 | 94497 (SINAPI) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 9 | 98.97 | 129.16 | 1162.44
6.7 | 88503 (SINAPI) | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1 | 655.11 | 854.92 | 854.92
6.8 | 07689 (ORSE) | Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório | M | 4.91 | 556.3 | 725.97 | 3564.51
6.9 | I00036792 (SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UND | 7 | 134.83 | 175.95 | 1231.65
6.10 | 86901 (SINAPI) | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 7 | 104.47 | 136.33 | 954.31
SUB-TOTAL 6 | [6 empty] | 8914.62
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1 | 89707 (SINAPI) | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 19.67 | 25.67 | 77.01
8.2 | 97900 (SINAPI) | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UND | 2 | 117.04 | 152.74 | 305.48
8.3 | 89800 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32.14 | 15.26 | 19.91 | 639.91
8.4 | 89798 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.62 | 7.36 | 9.6 | 226.75
8.5 | 89711 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4.87 | 13.37 | 17.45 | 84.98
8.6 | 89801 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3 | 4.16 | 5.43 | 16.29
8.7 | 89802 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3 | 4.52 | 5.9 | 17.7
8.8 | 89726 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 | 4.79 | 6.25 | 25
8.9 | 89724 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 15 | 6.29 | 8.21 | 123.15
8.10 | 89746 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 | 15.72 | 20.51 | 41.02
8.11 | 89744 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 7 | 15.75 | 20.55 | 143.85
8.12 | 86932 (SINAPI) | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 7 | 374.51 | 488.74 | 3421.18
8.13 | 98066 (SINAPI) | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND | 1 | 3191.01 | 4164.27 | 4164.27
8.14 | 98099 (SINAPI) | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND | 1 | 1667.9 | 2176.61 | 2176.61
SUB-TOTAL 7 | [6 empty] | 11463.2
8 | ESQUADRIAS
9.1 | 90793 (SINAPI) | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 2 | 496.29 | 647.66 | 1295.32
9.2 | 73774/001 (SINAPI) | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS PAINEL DIVISORIO MADEIRA | M² | 9.9 | 453.53 | 591.86 | 5859.41
9.3 | 94570 (SINAPI) | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 1.5 | 165.79 | 216.36 | 324.54
SUB-TOTAL 8 | [6 empty] | 7479.27
9 | PINTURAS
10.1 | 88431 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 159.18 | 17.13 | 22.35 | 3557.67
10.2 | 84659 (SINAPI) | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 3.78 | 11.93 | 15.57 | 58.85
SUB-TOTAL 9 | [6 empty] | 3616.52
10 | PISOS
11.1 | 96620 (SINAPI) | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 1.49 | 393.72 | 513.8 | 765.56
11.2 | 84191 (SINAPI) | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 37.36 | 103.61 | 135.21 | 5051.45
SUB-TOTAL 10 | [6 empty] | 5817.01
11 | CONCLUSÃO DE OBRA
11.1 | 73948/015 (SINAPI) | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M² | 37.36 | 10.45 | 13.64 | 509.59
SUB-TOTAL 11 | [6 empty] | 509.59
TOTAL GERAL - WCB - MASCULINO / FEMININO - COM BDI = | [6 empty] | 93289.03
TOTAL GERAL - PRAÇA DE EVENTOS - COM BDI = | [6 empty] | 646787.21

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE
INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MULTIEVENTOS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/1 (SINAPI) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | LXH | 2 X 3
1.2 | 56/ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UND | 1 | UND | 01 UND
1.3 | 73822/002 (SINAPI) | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 5306.65
1.4 | 04177 (ORSE) | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M² | 5306.65
2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 09417 (ORSE) | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M² | 8.1
2.2 | 04555 (ORSE) | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M | 328.51
2.3 | 03212 (ORSE) | Colchão de areia | M³ | 135.49 | ÁREA DO PISO INTERTRAVADO X 10 CM ESP.
2.4 | 93679 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 1354.88 | A.TOTAL = 319,30+119,35+420,49+216,77+278,97 = 1354,88
2.5 | 11798 (ORSE) | PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS | M² | 770.75 | ÁREA TOTAL DE PISO - REF. PROJETO
3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.1 | I05059 (ORSE) | Poste de concreto circular, 400 kg, h = 9 m (nbr 8451) | UND | 14 |  | C.TOTAL - 8,10+9,60+10,60+9,15+20 = 57,45 M
3.2 | 12160 (ORSE) | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | UND | 14 |  | UNIDADE = 1
3.3 | 03065 (ORSE) | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2 | M | 253 |  | CTOTAL= 32+19+23+26+20+18+19+11+12+14+29+12+18 = 253,00 M
3.4 | 02843 (ORSE) | Fornecimento de armação secundária 2 estribos | UND | 14
3.5 | 08873 (ORSE) | Mão-de-obra para implantação de estrutura S1 | UND | 14
3.6 | 02972 (ORSE) | Fornecimento e instalação de estrutura de trafo s/pr com n2-10/600 | UND | 1
4 | CONCLUSÃO DE OBRA
4.1 | I0007253 (SINAPI) | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 5.7 |  | VTOTAL = 22,79 X 2,50 = 56,98 X 0,10 = 5,70
4.2 | 98504 (SINAPI) | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 56.98 |  | ATOTAL = 22,79 X 2,50 = 56,98
4.3 | 11939 (ORSE) | MARCO INAUGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015 | UND | 1 |  | UNIDADE = 1
4.4 | 06191 (ORSE) | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 506.56 |  | ATOTAL - 341,56 + 165,00 = 506,56
EDIFICAÇÃO - PALCO MULTIEVENTOS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4 | 04177 (ORSE) | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M² | 114.6 |  | A. TOTAL = (4 + 15 + 90 + 5,60 ) = 114,60
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 (SINAPI) | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 10.75 |  | VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO
2.2 | 92759 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.3 | 92776 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.6 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.4 | 92761 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148.6 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.5 | 92778 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.1 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.6 | 92779 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 545.2 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.7 | 97086 (SINAPI) | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 121.2 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.8 | 94971 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 11.81 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.9 | 92873 (SINAPI) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 11.81
3 | ESTRUTURA
3.1 | 92759 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 396.7 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.2 | 92776 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 290.5 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.3 | 92761 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 87.5 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.4 | 92778 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35.9 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.5 | 92779 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1378.6 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.6 | 07457 (ORSE) | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento | M² | 311.54 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.7 | 94971 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 35.3 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.8 | 92873 (SINAPI) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 35.3 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
3.9 | 74202/002 (SINAPI) | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | M² | 20.69
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
4.1 | 89043 (SINAPI) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 354.55
4.2 | 87894 (SINAPI) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 709.1 | A.TOTAL 354,55 X 2 = 709,10 M²
4.3 | 03318 (ORSE) | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M² | 709.1 | IDEM ÍTEM 4.2
4.4 | 10615 (ORSE) | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | M² | 22.79 |  | A. TOTAL = 8,24 X 3 = 24,72 - (1,68+0,25) = 22,79
5 | COBERTURA
5.1 | 09918 (ORSE) | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | M² | 87.74 |  | A.TOTAL = 23,68 + 64,06 = 87,74 M²
5.2 | 73970/002 (SINAPI) | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 850.02 |  | P.TOTAL = 12,80+12,10+11,10+9,70 = 45,70 X 18,60 = 850,02 (COMP. X PESO ESP.)
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 11122 (ORSE) | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 | UND | 1
6.2 | 00478 (ORSE) | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | UND | 15
6.3 | 08818 (ORSE) | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | UND | 1
6.4 | 91925 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175.08 |  | C. TOTAL = 39,45 + 44.14 + 91,49 = 175,08
6.5 | 91927 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 303.47 |  | C. TOTAL = 96,41 + 103,53 + 103,53 = 303,47
6.6 | 91928 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.1 |  | C. TOTAL = 22,86 + 7,62 + 7,62 = 38,10
6.7 | 91835 (SINAPI) | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109.7 |  | C. TOTAL = 44,14 + 18,55 + 47,01 = 109,70
6.8 | 7744 (ORSE) | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | UND | 1 |  |  | 291.42
6.9 | 93654 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 3
6.10 | 93653 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 3
6.11 | 83463 (SINAPI) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1
6.12 | I 00003799 (SINAPI) | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UND | 9
6.13 | 97589 (SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 1
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | 06082 (ORSE) | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta | UND | 1
7.2 | 89356 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.76
7.3 | 89449 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.57
7.4 | 94783 (SINAPI) | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1
7.5 | 89365 (SINAPI) | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1
7.6 | 90373 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2
7.7 | 89617 (SINAPI) | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2
7.8 | 89625 (SINAPI) | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1
7.9 | 89353 (SINAPI) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 2
7.10 | 89985 (SINAPI) | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1
7.11 | 94497 (SINAPI) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3
7.12 | 88503 (SINAPI) | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1
7.13 | 86943 (SINAPI) | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1
7.14 | I00036792 (SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UND | 1
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1 | 89707 (SINAPI) | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1
8.2 | 97900 (SINAPI) | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UND | 2
8.3 | 89800 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32.41
8.4 | 89798 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.62
8.5 | 89711 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4.87
8.6 | 89801 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 7
8.7 | 89802 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3
8.8 | 89726 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4
8.9 | 89724 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 15
8.10 | 89746 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2
8.11 | 89744 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3
8.12 | 86932 (SINAPI) | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1
9 | ESQUADRIAS
9.1 | 90793 (SINAPI) | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 2
9.2 | 90791 (SINAPI) | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1
9.3 | 94570 (SINAPI) | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 1.69 |  | A. TOTAL = 1,20 X 1,20 + 0,50 X 0,50 = 1,69
10 | PINTURAS
10.1 | 88431 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 686.31 |  | A. TOTAL = 709,10 - 22,79 = 686,31
10.2 | 84659 (SINAPI) | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 9.66 |  | A. TOTAL = (0,80 X 2,10 X 2 ) + (0,70 X 2,10 X 1) X 2 = 9,66
11 | PISOS
11.1 | 96620 (SINAPI) | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 4.58 |  | V. TOTAL =( 4 + 15 + 90 + 5,60 ) X 0,04 =4,58
11.2 | 84191 (SINAPI) | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 114.6 |  | A. TOTAL = (4 + 15 + 90 + 5,60 ) = 114,60 (CONSIDERADA A TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM GRANILITE)
12 | CONCLUSÃO DE OBRA
12.1 | 73948/015 (SINAPI) | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M² | 114.6 |  | A. TOTAL = (4 + 15 + 90 + 5,60 ) = 114,60
EDIFICAÇÃO - WCB - FEMININO - MASCULINO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4 | 04177 (ORSE) | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M² | 37.36 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 = 37,36
2 | FUNDAÇÕES - ESTRUTURA
2.1 | 93358 (SINAPI) | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 6.32 |  | VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO
2.2 | 92759 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 91 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.3 | 92776 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 43.8 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.4 | 92761 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 73.4 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.5 | 92778 (SINAPI) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 232 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.6 | 97086 (SINAPI) | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 104.19 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.7 | 94971 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 7.11 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.8 | 92873 (SINAPI) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 7.11 |  | QUANTITATIVO CONFORME QUADRO DE QUANTIADADES DE PROJETO
2.9 | 74202/002 (SINAPI) | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | M² | 37.36 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 = 37,36
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
3.1 | 89043 (SINAPI) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 131.79
3.2 | 87894 (SINAPI) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 263.58 | A.TOTAL 131,79 X 2 = 263,58 M²
3.3 | 03318 (ORSE) | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M² | 263.58 | IDEM ÍTEM 4.2
3.4 | 10615 (ORSE) | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | M² | 104.4
4 | COBERTURA
4.1 | 92543 (SINAPI) | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 37.36 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 = 37,36
4.2 | 94210 (SINAPI) | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 37.36 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 = 37,36
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5;1 | 11122 (ORSE) | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 | UND | 1
5;2 | 00478 (ORSE) | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | UND | 4
5;3 | 91925 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.34 |  | C. TOTAL = 27,26+17,39+24,69 = 69,34
5;4 | 91927 (SINAPI) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.38 |  | C. TOTAL = 19,10+19,10+25,18 = 63,38
5;5 | 91835 (SINAPI) | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.06 |  | C. TOTAL = 15,05 + 20,01 = 35,06
5;6 | 7744 (ORSE) | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | UND | 1 |  |  | 291.42
5;7 | 93654 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 1
5;8 | 93653 (ORSE) | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 2
5;9 | 83463 (SINAPI) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1
5;10 | I 00003799 (SINAPI) | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UND | 8
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | 06082 (ORSE) | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta | UND | 1
6.2 | 89356 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28.44
6.3 | 89449 (SINAPI) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.15
6.4 | 94783 (SINAPI) | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2
6.5 | 89365 (SINAPI) | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 15
6.6 | 94497 (SINAPI) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 9
6.7 | 88503 (SINAPI) | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1
6.8 | 07689 (ORSE) | Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório | M | 4.91 |  | C.TOTAL = 2,81 + 2,10 = 4,91
6.9 | I00036792 (SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UND | 7
6.10 | 86901 (SINAPI) | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 7
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
7.1 | 89707 (SINAPI) | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3
7.2 | 97900 (SINAPI) | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UND | 2
7.3 | 89800 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32.14
7.4 | 89798 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.62
7.5 | 89711 (SINAPI) | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4.87
7.6 | 89801 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3
7.7 | 89802 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3
7.8 | 89726 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4
7.9 | 89724 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 15
7.10 | 89746 (SINAPI) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2
7.11 | 89744 (SINAPI) | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 7
7.12 | 86932 (SINAPI) | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 7
7.13 | 98066 (SINAPI) | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND | 1
7.14 | 98099 (SINAPI) | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND | 1
8 | ESQUADRIAS
8.1 | 90793 (SINAPI) | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 2
8.2 | 73774/001 (SINAPI) | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS PAINEL DIVISORIO MADEIRA | M² | 9.9 |  | A.TOTAL = (1,20 + 1,55 + 1,55 + 1,20 ) X 1,80 = 9,90
8.3 | 94570 (SINAPI) | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 1.5 |  | A. TOTAL = 1,50 X 0,50 X 2 = 1,50
9 | PINTURAS
9.1 | 88431 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 159.18 |  | A. TOTAL = 263,58 - 104,40 = 159,18
9.2 | 84659 (SINAPI) | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 3.78 |  | A. TOTAL = (0,90 X 2,10 X 2 ) = 3,78
10 | PISOS
10.1 | 96620 (SINAPI) | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 1.49 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 X 0,04 = 1,49
10.2 | 84191 (SINAPI) | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 37.36 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 = 37,36 (CONSIDERADA A TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM GRANILITE)
11 | CONCLUSÃO DE OBRA
11.1 | 73948/015 (SINAPI) | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M² | 37.36 |  | A. TOTAL = 5,24 X 7,13 = 37,36

## COMPOSIÇÃO BDI
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS
ITENS DE VALOR PERCENTUAL FIXO E OBRIGATÓRIO |  | % SOBRE PV
CP- PIS E CONFINS | 3,65% DE PV | 0.0365
ISS - TRIBUTOS VARÁVEIS DE ACORDO COM O MUNICÍPIO | 2,00% A 5% DE PV | 0.05
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS INDIRETAS - ART'S, ENCARGOS SOCIAIS PLENOS (ALIMENTAÇÃO, EPI'S, ESTADIAS, HOTÉIS, ETC.) | 4,5% DE PV | 0.045
TOTAL PARCIAL |  | 0.1315
ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM O TIPO DA OBRA OU SERVIÇO |  | % SOBRE CD
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (ESCRITÓRIO, ESTRUTURA FÍSICA, TELEFONE, SECRETARIAS, ETC.) | 4,25% DO CD | 0.0425
R - RISCOS | 0,5% DO CD | 0.005
SG - SEGUROS E GARANTIAS | 0,4% DO CD | 0.004
TOTAL PARCIAL |  | 0.0515
DF - DESPESAS INDIRETAS - ART'S, ENCARGOS SOCIAIS PLENOS (ALIMENTAÇÃO, EPI'S, ESTADIAS, HOTÉIS, ETC.) | 1,02% DO CD | 0.0102
TOTAL PARCIAL |  | 0.0102
L - LUCRO | 6,7% DO CD | 0.067
TOTAL PARCIAL |  | 0.067
BDI = |  | 30.5%

## CRONOGRAMA
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
AGENTE PROMOTOR/EXECUTOR | [5 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | CONTRATO DE REPASSE:
PREFEITURA DE SANTANA DE LAGOA DA CANOA | [5 empty] | PLANEJAMENTO URBANO
AGENTE CONCEDENTE |  |  |  | EMPREENDIMENTO:
MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  |  | OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS
LOCALIZAÇÃO |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO | [10 empty] | VALOR DO REPASSE - R$
ZONA URBANA |  |  | URBANIZAÇÃO | [10 empty] | 646787.21
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R$) | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05
[5 empty] | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | % | CONTRATANTE | PROPONENTE | %
| INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MULTIEVENTOS |  | 44.88% | 290260.08 | 113748 | 0 | 39.19% | 66193.3 | 0 | 22.8% | 110318.77 | 0 | 38.01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 16.38% | 47554.7 | 47554.7 |  | 100%
2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO |  | 57.01% | 165483.26 | 66193.3 |  | 40% | 66193.3 |  | 40% | 33096.65 |  | 20%
3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 17.16% | 49812.45 | [6 empty] | 49812.45 |  | 100%
4 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 9.44% | 27409.67 | [6 empty] | 27409.67 |  | 100%
| EDIFICAÇÃO - PALCO MULTIEVENTOS |  | 40.7% | 263238.1 | 82708.49 | 0 | 31.42% | 137403.45 | 0 | 52.2% | 2192.47 | 0 | 0.83% | 20040.74 | 0 | 7.61% | 20892.95 | 0 | 7.94%
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0.23% | 617.69 | 617.69 |  | 100%
2 | FUNDAÇÕES |  | 10.34% | 27222.66 | 27222.66 |  | 100%
3 | ESTRUTURA |  | 40.02% | 105351.34 | 52675.67 |  | 50% | 52675.67 |  | 50%
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  | 20.74% | 54606.53 |  |  |  | 54606.53 |  | 100%
5 | COBERTURA |  | 10.61% | 27928.78 |  |  |  | 27928.78 |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 2.44% | 6416.62 | 1283.32 |  | 20% | 1283.32 |  | 20% | 1283.32 |  | 20% | 1283.32 |  | 20% | 1283.32 |  | 20%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0.94% | 2462.3 | 492.46 |  | 20% | 492.46 |  | 20% | 492.46 |  | 20% | 492.46 |  | 20% | 492.46 |  | 20%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0.79% | 2083.43 | 416.69 |  | 20% | 416.69 |  | 20% | 416.69 |  | 20% | 416.69 |  | 20% | 416.69 |  | 20%
9 | ESQUADRIAS |  | 0.63% | 1647.9 | [12 empty] | 1647.9 |  | 100%
10 | PINTURAS |  | 5.88% | 15489.44 | [12 empty] | 15489.44 |  | 100%
11 | PISOS |  | 6.78% | 17848.27 | [9 empty] | 17848.27 |  | 100%
12 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 0.59% | 1563.14 | [12 empty] | 1563.14 |  | 100%
| EDIFICAÇÃO - WCB - FEMININO - MASCULINO |  | 14.42% | 93289.03 | 41104.61 | 0 | 44.06% | 20218.99 | 0 | 21.67% | 4847.67 | 0 | 5.2% | 10664.68 | 0 | 11.43% | 16453.05 | 0 | 17.64%
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0.22% | 201.37 | 201.37 |  | 100%
2 | FUNDAÇÕES - ESTRUTURA |  | 24.98% | 23305.06 | 23305.06 |  | 100%
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  | 27.34% | 25501.01 | 12750.51 |  | 50% | 12750.51 |  | 50%
4 | COBERTURA |  | 2.81% | 2620.81 |  |  |  | 2620.81 |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.14% | 3860.57 | 772.11 |  | 20% | 772.11 |  | 20% | 772.11 |  | 20% | 772.11 |  | 20% | 772.11 |  | 20%
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 9.56% | 8914.62 | 1782.92 |  | 20% | 1782.92 |  | 20% | 1782.92 |  | 20% | 1782.92 |  | 20% | 1782.92 |  | 20%
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 12.29% | 11463.2 | 2292.64 |  | 20% | 2292.64 |  | 20% | 2292.64 |  | 20% | 2292.64 |  | 20% | 2292.64 |  | 20%
8 | ESQUADRIAS |  | 8.02% | 7479.27 | [12 empty] | 7479.27 |  | 100%
9 | PINTURAS |  | 3.88% | 3616.52 | [12 empty] | 3616.52 |  | 100%
10 | PISOS |  | 6.24% | 5817.01 | [9 empty] | 5817.01 |  | 100%
11 | CONCLUSÃO DE OBRA |  | 0.55% | 509.59 | [12 empty] | 509.59 |  | 100%
TOTAL MENSAL |  |  | 100% | 646787.21 | 237561.1 |  | 36.73% | 223815.74 |  | 34.6% | 117358.91 |  | 18.14% | 30705.42 |  | 4.75% | 37346 |  | 5.77%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 237561.1 |  | 36.73% | 461376.84 |  | 71.33% | 578735.75 |  | 89.47% | 609441.17 |  | 94.22% | 646787.17 |  | 100%

## ORÇAMENTO RUA III (hidden)
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
OBRA: |  | Drenagem e Pavimentação da Rua projetada III
LOCAL: | PORTO CALVO/ AL |  |  |  |  | Enc. Sociais (Hora) |  | 85,62%
CONTRATO DE REPASSE Nº: | [5 empty] | Enc. Sociais (Mês) |  | 47,21%
|  |  | SINAPI REF OUTUBRO DE 2015 COM DESONERAÇÃO |  |  | BDI 26,93% |  | 1.2693 | 1
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR TOTAL | %
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Serviços preliminares
1.1.1 |  | 78472 | Serviços Topográficos | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
0%
1.2 |  |  | Terraplenagem
1.2.1 |  | 74205/001 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) | m³ | 438.06 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.2.2 |  | 73964/005 | Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado | m³ | 18.34 | #REF! |  | 0
1.2.3 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 419.72 | #REF! |  | 0
1.2.4 |  | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
0%
1.3 |  |  | Pavimentação com paralelepípedo
1.3.1 |  | 72799 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
#REF!
1.4 |  |  | Meio fio
1.4.1 |  | 74223/001 | Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação. | m | 298.58 | #REF! |  | 0
2.0 |  | DRENAGEM | [5 empty] | #REF!
2.1 |  |  | Serviços técnicos
2.1.1 |  | 74221/001 | Sinalização de trânsito – noturna | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | 74219/001 | Passadiços de madeira para pedestre | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.2 |  |  | Movimento de terra
2.2.1 |  | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade. | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  |  | Lastro de areia
2.3.1 |  | 73692 | Lastro de areia | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 |  |  | Tubo em concreto armado
2.4.1 |  | 73879/002 | Assentamento de tubo em concreto armado 400mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.2 |  | 7745 | Fornecimento de tubo concreto armado 400mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.3 |  | 73879/004 | Assentamento de tubo em concreto armado 600mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.4 |  | 7762 | Fornecimento de tubo concreto armado 600mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.5 |  | 73879/006 | Assentamento de tubo em concreto armado 800mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.6 |  | 7750 | Fornecimento de tubo concreto armado 800mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 |  |  | Boca de lobo
2.5.1 |  | 83659 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 (cimento/areia), sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha FºFº 135 kg, inclusive escavação e reaterro. | und | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.6 |  |  | Poço de Visita e Galeria
2.6.1 |  | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade. | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.2 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.3 |  | 73972/001 | Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.4 |  | 74007/001 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.5 |  | 74254/002 | Aço CA-50, 6.3 à 12.5 mm | kg | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.6 |  | 83532 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.7 |  | 6110 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.8 |  | 87868 | Chapisco traço 1:3 | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.9 |  | 75481 | Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.10 |  | 6087 | Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspeção 60 x 60 x 8cm | und | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.11 |  | 73665 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm, incluso pintura com fundo antioxidante. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.12 |  | 73361 | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento | m³ | 0 | 316.64 | 401.91 | 0
3.0 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação de rua | und | 2 | #REF! |  | 0
3.2 |  | SICRO NOV/2014 - 1 A 01 850 01 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva | m² | 0.5 | #REF! |  | 0
3.3 |  | 73976/007 | Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m | m² | 6 | #REF! |  | 0
4.0 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 0
4.1 |  | 73892/001 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 358.3 | 31.38 |  | 0
TOTAL C/BDI | [7 empty] | #REF!

## MEMORIAL RUA III (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO RUA EM PROJETO III
1.0 | Serviços Topográficos
1.1 | Serviços Topográficos
| RUA EM PROJETO III | 895.74 | m²
| TOTAL = | 895.74 | m²
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)
| RUA | COTA TERRENO |  | COTA GREIDE |  | DIFERENÇA |  | LARG. | DIST. | ATERRO | CORTE
| RUA EM PROJETO III | [8 empty] | 18.34 | 438.06
| ESTACA 00 | 9.106 |  | 8.956 |  | 0.15 |  | 7 | 10 | 0 | 10.5
| ESTACA 01 | 9.108 |  | 8.958 |  | 0.15 |  | 7 | 20 | 0 | 21
| ESTACA 02 | 9.527 |  | 9.231 |  | 0.296 |  | 7 | 20 | 0 | 41.44
| ESTACA 03 | 9.954 |  | 9.595 |  | 0.359 |  | 7 | 20 | 0 | 50.26
| ESTACA 04 | 10.264 |  | 9.959 |  | 0.305 |  | 7 | 20 | 0 | 42.7
| ESTACA 05 | 10.614 |  | 10.323 |  | 0.291 |  | 7 | 20 | 0 | 40.74
| ESTACA 06 | 10.865 |  | 10.687 |  | 0.178 |  | 7 | 20 | 0 | 24.92
| ESTACA 07 | 10.895 |  | 10.859 |  | 0.036 |  | 7 | 20 | 0 | 5.04
| ESTACA 08 | 10.992 |  | 10.968 |  | 0.024 |  | 7 | 20 | 0 | 3.36
| ESTACA 09 | 11.156 |  | 11.076 |  | 0.08 |  | 7 | 20 | 0 | 11.2
| ESTACA 10 | 11.406 |  | 11.185 |  | 0.221 |  | 7 | 20 | 0 | 30.94
| ESTACA 11 | 11.457 |  | 11.185 |  | 0.272 |  | 7 | 20 | 0 | 38.08
| ESTACA 12 | 11.159 |  | 11.08 |  | 0.079 |  | 7 | 20 | 0 | 11.06
| ESTACA 13 | 10.677 |  | 10.759 |  | -0.082 |  | 7 | 20 | 11.48 | 0
| ESTACA 14 | 10.389 |  | 10.438 |  | -0.049 |  | 7 | 20 | 6.86 | 0
| ESTACA 15 | 10.881 |  | 10.118 |  | 0.763 |  | 7 | 20 | 0 | 106.82
ESTACA 16
ESTACA 17
ESTACA 18
ESTACA 19
ESTACA 20
ESTACA 21
ESTACA 22
ESTACA 23
ESTACA 24
ESTACA 25
ESTACA 26
| TOTAL GERAL = | 438.06 | m³
1.2.2 | Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado
| TOTAL GERAL = | 18.34 | m³
1.2.3 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL GERAL = | 419.72 | m³
1.2.4 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.
| RUA | COMP. |  | LARG. |  | AREA |  | A. IRREG.
| RUA EM PROJETO III | 149.29 | x | 6 | = | 895.74
[6 empty] | 895.74 |  | 0
| TOTAL GERAL= | 895.74 | m²
1.3 | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
1.3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)
(Idem item 1.1)
| TOTAL GERAL= | 895.74 | m²
1.4 | MEIO-FIO
1.4.1 | Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.
| RUA EM PROJETO III | 298.58 | m
| TOTAL GERAL = | 298.58 | m
2.0 | DRENAGEM
2.1.1 | Sinalização de trânsito – noturna
| TOTAL = | 0 | m
2.1.2 | Passadiços de madeira para pedestre
| TOTAL = | 0 | m²
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade
|  | COMP. |  | QUANT. |  | PROF. |  | LARG.
| V. tubulação de 400m = |  | x | 8 | x | 1 | x | 1 | 0 | m³
| V. tubulação de 800m = |  | x | 2 | x | 1.4 | x | 1.4 | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.2.2 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL = | 0 | m³
2.3 | LASTRO DE AREIA
2.3.1 | Lastro de areia média - berço e envoltório de areia
|  | COMP. |  | QUANT. |  | PROF. |  | LARG.
| V. tubulação de 400m = | 0 | x | 8 | x | 0.15 | x | 1 | 0 | m³
| V. tubulação de 800m = | 0 | x | 2 | x | 0.15 | x | 1.4 | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.4 | TUBO EM CONCRETO ARMADO
2.4.1 | Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.2 | Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.3 | Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.
| TRECHOS |  | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.4 | Fornecimento de tubo concreto armado 600mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.5 | Assentamento de tubo em concreto armado 800mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.6 | Fornecimento de tubo concreto armado 800mm.
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.5 | BOCA DE LOBO
2.5.1 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 (cimento/areia), sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha FºFº 135 kg, inclusive escavação e reaterro.
| TOTAL GERAL = |  | und
2.6 | POÇO DE VISITA
2.6.1 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Altura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.6.2 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL = | 0 | m³
2.6.3 | Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira
LAJE SUPERIOR
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV01 = |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV02 = |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV03= |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV04= |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
|  | Área |  | Quant. |  | Espessura
| DESCONTOS |  |  | 4 |  | 0.15 |  | 0
0
LAJE DE FUNDO
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.4 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x
| Laje de fundo Lat. = |  | x | 0.15 | x | 4 | = | 0 | m²
| Laje superior = |  | x | 1.6 | x | 4 | = | 0 | m²
| Laje superior Lat. = |  | x | 0.15 | x | 4 | = | 0 | m²
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.5 | Aço CA-50, 6.3 à 12.5 mm
| Laje de fundo = |  |  | 2.1 |  | 4 | = | 0 | m
| Laje superior = |  |  | 2.1 |  | 4 | = | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | x | 0.617 | = | 0 | kg
2.6.6 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual
LAJE DE FUNDO
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.7 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
PAREDES
| PV'S | Perimetro |  | Altura |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 1.7 | x | 0.25 | = | 0
| PV06 = |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
| PV07= |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
| PV08= |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.8 | Chapisco traço 1:3
PAREDES
| PV'S | Perimetro |  | Altura |  | Area
| PV05 = |  | x | 1.7 | = | 0
| PV06 = |  | x | 1.4 | = | 0
| PV07= |  | x | 1.4 | = | 0
| PV08= |  | x | 1.4 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.9 | Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.10 | Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspeção 60 x 60 x 8cm
| TOTAL GERAL = |  | und
2.6.11 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm, incluso pintura com fundo antioxidante.
| PV05 = |  | m
| PV06 = |  | m
| PV07= |  | m
| PV08= |  | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.6.12 | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento
| Galeria = |  | x | 2.2 | x | 0.8 | = | 0 | m³
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
3.0 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Placa esmaltada para identificação de rua
| TOTAL = | 2 | und
3.2 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva
| TOTAL = | 2 | x | 0.5 | x | 0.5 |  | 0.5 | m²
3.3 | Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m
| TOTAL = | 2 | x | 3 | = | 6 | m
4.0 | PASSEIO
4.1 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento
| TOTAL = | 149.29 | x | 1.2 | x | 2 | = | 358.296 | m²